## WBS＆ガントチャート
ジンジャー導入
初期ステータスノートの使用方法 | [8 empty] | プロジェクト開始日 |  | 2026-01-01
No. | タスク | タスク詳細 | 参考① | 参考② | 参考動画 | 案内 | 担当者 | メモ | 開始予定 | 期限 | 開始 | 完了
| 人事導入 | 【人事】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて、初めに所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の人事に際して必要最低限の項目を登録します。 カスタムでデフォルト以外の人事管理者権限を作成したい場合は、No.7.7を参照してください。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（ワークフロー）・・・ワークフローをご契約しているかつ承認者となる従業員にのみ付与してください。 | 人事ロール | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4 | 人事項目の精査と登録 | 現在管理している人事項目をどのようにジンジャーへ格納するか検討します。また新しく追加する項目はないか確認し、下記No.4.1,4.2のマスタを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.1 | 人事マスタ設定 | 従業員情報登録時の選択肢情報を編集する設定です。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.2 | カスタム項目の設定 | 従業員の基本情報画面の左側にある項目欄を任意で追加できる設定です。 初期値である項目以外に、新規で追加して従業員の情報を登録したい場合に設定します。 （例）「健康診断結果」「給与振込銀行口座確認等の各種書類」「賞罰歴」「マイカー通勤申請情報」「各システムID・PW」「貸出品」「研修・講習受講」 ※右記参考①②も併せてご参考ください。 | 他社事例① | 他社事例② |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3 | No.4.2で作成した項目のCSV登録 | カスタムテンプレートにて、精査項目を登録するフォーマットを作成し登録します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3 | 漏れ・登録間違いチェック | 登録したデータをレポートで出力し、登録内容の整合性等を確認します | 人事レポートを出力する | レポート処理結果一覧から出力する |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
5 | 入社処理設定 | 入社時情報を収集するフォーマットの作成と、メールテンプレートを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.1 | 入社処理フォーマット作成 | 入社処理で収集する人事情報のフォームを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.2 | メールテンプレートの作成 | 入社処理送付時のメールテンプレートを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6 | マイページの利用可否設定 | ジンジャー上に登録されている従業員の情報を参照したり、変更したりできるマイページ機能を利用するか否かを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.1 | プロフィール項目の設定 | マイページのプロフィールに利用する項目の表示・非表示、レイアウトを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.2 | 人事問い合わせAIの設定 | 従業員の人事労務画面で［AIに相談］機能を利用するための設定です。AIに学習させたいファイルをアップロードします。 | AI機能の利用に関する注意事項 | AI機能に関する利用規約 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.3 | 社内マニュアルを設定する | 設定した社内マニュアルが従業員の人事労務画面に表示されるようになります。 | 表示例 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
7 | 試験運用・本格運用前準備 | 集計・動作を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.1 | 組織改編機能の確認 | 組織改編機能の利用方法や機能を確認します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.1-1 | 組織図出力の確認 | 新規組織改編処理と組織図をexcel形式で出力する方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.1-2 | 異動対応方法の確認 | 組織改編機能で従業員を異動させる方法を確認します。 | 異動予定者一覧を確認 | 未配属者一覧を表示 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.2 | 入社処理機能の確認 | 試験的に送信と回答を行い、人事DBに反映する操作を確認します。 | 従業員マニュアル（雛形） |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.2-1 | 未登録従業員の処理の確認 | ジンジャー上で未登録の従業員へ入社処理の機能を利用し、個人情報を入力してもらうために、メールテンプレートや入力フォーマットを従業員へ送信する操作を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.2-2 | 登録済従業員の処理の確認 | ジンジャー上に既に登録されている従業員へ個人情報を入力してもらうために、メールテンプレートや入力フォーマットを従業員へ送信する操作を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.2-3 | 回答操作の確認 | 従業員が入社処理の回答をする方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.3 | データベースサマリ機能の確認 | ジンジャーにて閲覧できる統計情報を確認します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.4 | マイナンバー機能の確認 | マイナンバー閲覧時のパスワードについては参考①を確認ください | マイナンバー閲覧時のパスワード |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.4-1 | 操作ログを確認する | マイナンバーの取得、管理、利用、廃棄を行った際の履歴閲覧機能を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.4-2 | マイナンバーを廃棄する操作確認 | 退職者のマイナンバーを廃棄する方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.5 | マイページ機能の操作確認 | ジンジャー上に登録されている自身のプロフィール情報や、他の従業員のプロフィール情報を確認・検索する操作を確認します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.5-1 | 変更申請の操作確認 | マイページ画面より自身のプロフィール情報の変更申請を行う方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.5-2 | 変更申請承認の操作確認 | マイページから行った変更申請を処理する方法を確認します。 マイページ設定の「変更申請の反映方法」が「管理者承認」となっている場合に、変更申請の承認を行うことができます。 | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.6 | 企業設定 | 法人番号や振込元銀行等の企業情報登録や、社員番号の自動採番ルールを設定します。 ※複数の法人の情報を登録することはできません。 | 自動採番時のルールを設定する | アクセス制限 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.7 | ロール（人事）の設定 | ジンジャー人事上の情報を編集する・閲覧する権限のマスタを作成します。 | ロールの設定方法 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.8 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員に入社処理の回答方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | 従業員マニュアル（雛形） | 入社処理・マイページ従業員マニュアル（雛形） |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-31
7.9 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-01-22 | 2026-01-31
8 | 本格運用開始 | 入社処理・カスタム項目を利用した人事情報管理を開始する | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
8.1 | 入社時対応の確認 | 新しく社員の方が入社される場合の対応方法を確認します。 ※ご導入プロダクトにより、対応方法が異なりますので、詳しくは右記マニュアルの7ページをご確認ください。 | 入社マニュアル | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
| ワークフロー導入 | 【人事】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて、初めに所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の人事に際して必要最低限の項目を登録します。 カスタムでデフォルト以外の人事管理者権限を作成したい場合は、No.7.7を参照してください。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（ワークフロー）・・・ワークフローをご契約しているかつ承認者となる従業員にのみ付与してください。 | 人事ロール | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4 | 人事項目の精査と登録 | 現在管理している人事項目をどのようにジンジャーへ格納するか検討します。また新しく追加する項目はないか確認し、下記No.4.1,4.2のマスタを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.1 | 人事マスタ設定 | 従業員情報登録時の選択肢情報を編集する設定です。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5 | 申請書の新規作成や項目のカスタマイズ | 「扶養変更申請」「住所・通勤費変更申請」等のデフォルトである申請書とは別で、貴社で利用する稟議書等の新規作成や申請項目のカスタマイズを行います。 ※申請フォームに「既存項目」ではなく「新規項目」を追加した場合、人事DB上の既存の項目にない項目は承認を行っても自動反映されないです。 （例）住所・通勤費変更申請に、「新規項目：住民票コピー」などを追加し、申請承認を行っても人事DBには自動で反映されません。 | データの追加上限の影響範囲と設定方法について | ワークフロー機能初期設定マニュアル |  |  |  | ※必ずE列のマニュアルをご確認ください。 | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.1 | 申請区分作成 | 従業員がジンジャーワークフローにて提出したい申請を検索する際に選択する「申請区分」を設定します。 No.2.2~2.6の新規で申請フォームを作成する前に設定する必要があります。 （例）稟議、研修、給与、賞罰など | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.2 | 申請フォーム作成（基本情報） | 既に登録されている申請書の他に新規で申請フォームを作成します。 （例）顛末書、研修振り返りシート、物品購入稟議書、貸与申請書、在宅勤務許可申請書など | 申請フォームの基本を設定する | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.3 | 申請フォーム作成（項目レイアウト） | 作成した申請フォームの項目を設定します。項目名称や入力形式をカスタマイズすることができます。 設定例①②を参考にしてください。 | 設定例① | 設定例② |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.4 | 申請フォーム作成（公開区分） | 申請フォームの「公開」タブで、各種申請の公開期間、公開範囲について設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.5 | 申請フォーム作成（詳細設定） | 申請フォームの「詳細」タブで、申請書の採番設定と申請者による承認ルート編集の可否、自己承認の制御、回覧利用の有無を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5.6 | 通知設定 | 申請承認に関して、画面通知とメール通知の可否を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6 | 各申請フォームの承認ルート設定 | 各種申請における申請から承認完了までのルートを設定します。 所属グループや打刻グループ単位で承認ルートを設定したい場合は 下記、共通承認ルートの作成と条件分岐の作成が必要です。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.1 | 共通承認ルート作成 | 申請に対して承認する従業員の設定、承認の順番を設定します。 | CSV登録 | 自動承認設定 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.2 | 各申請フォームの条件分岐設定 | 所属グループ、個人毎にどの承認ルートを適用させるかを設定します。 全ての申請において承認ルートが同じである場合、条件分岐を1つ画面上でご登録した後、 備考欄の動画を参考にCSV登録すると、工数をかけずに登録ができます。 | CSV登録 |  | CSV登録① |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.3 | 各申請フォームの個別承認ルート作成 | 申請者に対して、承認者を個別に設定します。 | CSV登録 |  | CSV登録② |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
7 | 試験運用・本格運用前準備 | 承認方法等の動作を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.1 | 申請方法の確認 | 各申請フォームの申請方法を確認します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.2 | 申請フォームの内容確認 | No.2で作成した申請フォームの内容を実際にテスト申請し確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.3 | 承認者の設定の整合性確認 | テスト申請しNo.3の承認ルートの設定が正しいかどうか確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.4 | 承認方法の確認 | テスト申請し管理者が承認する方法を確認します。 人事DBに連携する項目を設定している場合は、承認後に情報が反映されているかも確認します。 | 即時申請処理 |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.5 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員に申請方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | 従業員マニュアル（雛形） | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
7.6 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-02-01 | 2026-02-28
8 | 本格運用開始 | 各種申請の運用を開始する | [6 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01
8.1 | 入社時対応の確認 | 新しく社員の方が入社される場合の対応方法を確認します。 ※ご導入プロダクトにより、対応方法が異なりますので、詳しくは右記マニュアルの7ページをご確認ください。 | 入社マニュアル | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01
| 書類配布導入 | 【人事】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | 雇用契約設定マニュアル |  |  |  |  | ※必ずD列のマニュアルをご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 書類設定 | 従業員と電子締結する契約書の雛形や、入社手続き用等の書類セットを作成します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-22
2.1 | 書類テンプレート作成 | 従業員に配布する書雛形のテンプレートを作成します。 差し込み項目を用いると対象の従業員ごとの情報が挿入された書類が自動生成されます。 書類テンプレート作成後は、データ差し込みプレビューで確認してください。 ※一度契約書として、依頼メールを送信すると編集や削除ができません | Wordからコピーする | データ差し込みプレビューで確認する |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-22
2.2 | 書類セット作成 | 複数の書類テンプレートを組み合わせて書類のセットを作成します。 （例）「【○○部署】入社手続き用」「契約更新用」等 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-22
2.3 | カテゴリ設定 | 書類配布画面の依頼一覧で検索できるように、依頼のカテゴリを設定します。 （例）正社員、契約社員、パートアルバイト等を設定すると、依頼一覧にてそれぞれで検索が確認ができます。 |  |  | 利用例 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-22
2.4 | メールテンプレート作成 | 従業員へ合意依頼メールを送付する際に使用するメール文章のテンプレートを作成します。 最大で500件まで登録することができます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-22
3 | 書類配布の動作確認 | 新規依頼作成、依頼送信および従業員側の書締結等の動作を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
3.1 | 新規依頼作成方法の確認 | No.2.2で作成した書類セットを用いて合意依頼を作成し従業員へ送信する方法の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
3.2 | 書類に合意する操作確認 | No.3.1で送信された合意依頼メールまたは従業員画面の配布書類一覧から合意する方法を確認します。 従業員も合意・確認した契約書類をダウンロードすることができます。 | 合意済みの書類をダウンロード | 通知を確認する | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-31
3.3 | 依頼の進捗確認方法 | 管理者が作成した依頼に関する情報を一覧で表示し、合意状況の確認、書面通知の有無などを確認します。 | 契約管理一覧について | 従業員管理画面の契約履歴を確認する |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-31
3.4 | 合意済書類の破棄等の方法の確認 | 合意済みの書類を破棄する方法、破棄依頼を取り消す方法および書面通知を完了する方法を確認します。 合意済みの書類を破棄する方法は、合意後に労働契約の内容が変更になった場合や作成した労働契約書が不要になった場合に本機能をご利用ください。 書面通知を完了する方法は、従業員が書類の合意時に[書面通知で受け取る]を選択し書類に合意した場合に、本機能をご利用ください。 | 破棄依頼を取り消す | 書面通知を完了する |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-31
4 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成をします。（貴社対応事項） ②従業員へ送付時回答方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | 従業員マニュアル（雛形） | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-01-31
5 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-01-22 | 2026-01-31
6 | 本格運用開始 | ジンジャー書類配布を利用し、従業員と契約を締結する | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
6.1 | 入社時対応の確認 | 新しく社員の方が入社される場合の対応方法を確認します。 ※ご導入プロダクトにより、対応方法が異なりますので、詳しくは右記マニュアルの7ページをご確認ください。 | 入社マニュアル | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
| 勤怠導入 | 【勤怠】よくある質問 | 設定のための準備物一覧 | [5 empty] | 締め日： | 末
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | 勤怠_初期設定マニュアル | 打刻開始ガイド | 初期設定マニュアル説明動画 |  |  | ※必ずD列とF列のマニュアルをご確認ください。 | 2023-01-01 | 2023-01-01
1.1 | 設定全体動画の視聴 | 設定に入る前に、ジンジャー勤怠の設定の手順の動画の視聴をお願いします。 |  |  | 管理者設定手順
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | 各種マスタ登録イメージ図 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図の作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | 組織図確認 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-15
2.2 | 打刻グループを作成 | 勤怠管理におけるグループを作成します。 ※一度作成すると削除できません 基本的には所属グループと同じ粒度で作成します。 | 打刻グループを削除したいです。 | 概念図 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-15
2.3 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動や昇級履歴の管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
2.4 | 雇用区分を設定 | 雇用区分を設定します。 | 雇用区分の勤怠への影響範囲について | 参考図 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-15
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 初めに右記参考動画を視聴いただき、下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2023-01-01 | 2023-01-15
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録（勤怠関連） | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の勤怠に際して必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・csvの0落ちの現象防ぐため、頭に0がつかないようにご登録ください。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ ⑦役職 ⑧メイン打刻グループ ⑨ロール・・・全部署の管理をする場合は「勤怠管理者権限」、自身が所属する部署のみを管理する場合は「グループ管理者権限」、管理を行わない場合は「勤怠従業員権限」を付与してください。 ⑩※任意 サブ打刻グループとロール・・・管理者が2部署以上の兼務、ヘルプなどで別店舗で打刻や申請をするケースなどにご登録していただく項目です。 （例①）管理者が2部署以上の兼務の場合、2部署以外の社員の勤怠実績の確認をできないようにするために、 兼任している部署をサブ打刻グループに紐づけていただき（数十個兼任する場合も登録可能）、 サブ打刻グループのロールもグループ管理者権限を付与していただければと存じます。 （例②）ヘルプなどで別店舗で打刻や申請をするケースの場合は、 2部署以外の兼任している部署をサブ打刻グループに紐づけていただき（数十個兼任する場合も登録可能）、 サブ打刻グループのロールもグループ管理者権限を付与していただければと存じます。 |  |  | 画面登録 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-15
3.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録（勤怠関連） | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 右記、見本ファイルに情報を入力します。 ※備考欄の動画を参照してください。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
3.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録（勤怠関連） | 従業員情報をCSV登録するため、No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 ※備考欄の動画を参照してください。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
3.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録（勤怠関連） | No.3.2で作成したカスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 ※備考欄の動画を参照してください。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4 | 勤怠初期設定 | 就業規則の設定や年次有給休暇自動付与の設定をします。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.1 | 休日マスタの設定 | 創立記念日や年末年始休み等、国民の祝日以外に会社の休日日数に含まれる日を設定します。 ※注意点として、年末年始休日など登録する際に、祝日設定を設定するにしていただかないと、 「No.4.5-4基本スケジュール」によってスケジュールが自動登録されると休日とスケジュールが共存しスケジュールを削除する工数が発生します。 | 休日設定が反映されません。 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.2 | 打刻区分設定 | 従業員が打刻をする際に、自身の打刻区分を選択し打刻をすることができます。 回数や特定の時間をデータ出力したい場合に設定します。 例）在宅勤務手当が1回あたり200円支給している場合、「在宅勤務」という打刻区分を設定します。（※名称は任意です） | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3 | 就業規則設定 | 従業員の勤務データの集計や休日・休暇などのルールを設定します。 雇用形態別に就業規則やルールが変わる場合は、複数の就業規則マスタを作成してください。 （例）締め日や休日がアルバイトと正社員で異なる場合、正社員用とアルバイト用で2つ作成します。 下記4.3-1~4.3-6は、一部必要最低限の設定を抜粋して記載しております。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-1 | 深夜労働時間を設定 | 深夜勤務時間として、集計データ上で扱う時間設定します。 法律通りであれば、「22:00~翌朝5:00」を設定します。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-2 | 日付変更時間を設定 | 退勤打刻の情報が登録されていない状態で、設定した時間を超えた場合、打刻エラーとして計上される機能です。 | 設定した場合の挙動 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-3 | 締め日設定 | 集計の基準となる締め日を設定します。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-4 | 遅刻・早退処理の設定 | 遅刻や早退をした場合の取消ボタンの表示非表示を設定します。 スケジュール開始時間よりも遅れて出勤をし、その遅刻を取り消すための取消処理ができるようになります。 （例）従業員の遅刻・早退申請を承認した場合に、遅刻回数や時間を計上しない場合は、 遅刻処理・早退処理ともに「設定する」を選択いただき、遅刻早退回数を計上しない・遅刻早退時間を「計上しない」にチェックを入れてください。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-5 | 休暇の時間計上設定 | 年次有給休暇または特別休暇(有給)を取得した時間を、労働時間に含めるか含めないかを設定することができます。 | 詳細イメージ |  |  |  |  | ※参考①の「詳細イメージ」をご確認ください | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-6 | 所定休日の残業時間計上 | 所定休日に勤務した場合、集計データとして「所定休日労働時間」に加えて「法定内外残業時間」にも計上するかどうか設定できます。 | 詳細イメージ |  |  |  |  | ※参考①②の「詳細イメージ」をご確認ください | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-7 | まるめ単位を設定 | 出退勤打刻等の5分まるめや30分まるめの設定します。 残業時間が申請承認された時間のみを集計する場合は、参考①の始業・終業時間にまるめるを「設定する」を選択します。 | 始業・終業まるめを設定する | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-8 | 打刻の利用制限を設定 | 各打刻機能の利用制限（ボタンの表示非表示や打刻回数上限など）を設定します。 | [5 empty] | ※使用する打刻のみ「利用する」に設定してください。 | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-9 | 打刻区分設定の紐づけ | 「No.4.2打刻区分設定」で作成した打刻区分を紐づけます。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-10 | 休日マスタを作成する | 「No.3.1休日マスタの設定」で作成した休日の紐づけや国民の祝日を設定します。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-11 | 申請の利用制限を設定する | 従業員画面に各申請の表示/非表示の設定をします。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.3-12 | アラート通知を設定する | アラートを通知する条件や対象者（管理者/従業員）を設定します。 | [5 empty] | ※「通知方法＞管理者」とは、マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)、システム管理者権限、勤怠管理者権限、グループ管理者権限のいずれかの権限を持つ従業員です | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.4 | 36協定設定 | 36協定（残業時間等）に関わるアラート条件/通知の設定します。 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15
4.5 | スケジュール設定 | 初めに右記参考動画を視聴いただき、下記No.4.5-1~4.5-4を上から順番に設定します。 | 有給休暇自動付与時の出勤率算定 |  | スケジュール設定動画 |  |  | ※出勤率に応じて年次有休休暇を付与されたい場合は、出勤率の算定にスケジュールの登録が影響するためスケジュールの登録が必須となります。 ただし、「勤務形態：フレックスコアなし」の場合はスケジュールの登録は必要ありません。休日のみ登録ください。 | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.5-1 | 半休設定 | 従業員から半休の申請可否、また半休申請の際の時間等を設定します。 スケジュール雛形の数に応じて半休の時間帯パターンも変わる場合、半休マスタを複数作成します。 | CSV登録 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.5-2 | スケジュール雛形を作成する | 全ての勤務パターンのテンプレートを作成します。 （例）「シフト①：8:00~17:00 休憩時間１時間」「シフト②：8:00~16:30 休憩時間１時間」と、 「２つ」勤務パターンがある場合、スケジュール雛形を下記のように2つ作成します。 シフト①：出退勤時間8:00~17:00 休憩時間12:00~13:00 半休設定の選択※半休を利用する場合は必須です シフト②：出退勤時間8:00~16:30 休憩時間12:00~13:00 半休設定の選択 ※半休を利用する場合は必須です |  |  | 作成 |  |  | ※休憩時間は半休設定に合わせてご設定ください 例）10:00~19:00のスケジュールで、午前休10:00~14:00,午後休15:00~19:00の場合、スケジュール雛形の休憩時間を14:00~15:00に設定してください。 | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.5-3 | スケジュール雛形を打刻グループに紐づける | スケジュール雛形を打刻グループに紐づけます。 紐づけると管理者用画面でスケジュール雛形を使って従業員のスケジュールを作成できます。 「No.4.54基本スケジュール」を使用する場合は設定してください。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.5-4 | 基本スケジュール登録 | 各従業員毎に定時など曜日固定となるスケジュールを自動登録できる設定です。 勤務する曜日と就業時間が固定されている場合に利用します。 例）月～金 8:00~17:00 休憩時間1時間 固定の場合など 手順としては、一人画面上でご登録した後、残りの従業員をCSVでご登録してください。 | 画面登録 |  | CSV登録 |  |  |  | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.6 | 自動休憩設定 | スケジュールを登録せず自動で休憩時間が控除される設定です。※スケジュールを登録する場合は、基本的には設定をしません。 主にフレックスタイム制のコアタイムなしの従業員がいる場合に設定します。 休憩の控除は、基本的には自動休憩設定ではなく、スケジュールから休憩時間を自動控除する設定にしてください。 例外として、フレックスタイム制のコアタイムなしの就業形態ではない従業員、半休を使用できない従業員、始業・終業時間まるめを設定しない場合、および勤務シフト（スケジュール）をジンジャーで管理しない場合に設定してください。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.7 | 年次有給休暇設定 | 年次有給休暇の自動付与の設定をします。 雇用形態に応じて有休付与のルールが異なる場合は、参考①②の設定例を参考に必要な数のマスタを作成します。 入社年月日が異なる従業員に対し、一斉に同じ日に有給休暇を付与したい場合は、参考②を参考に設定してください。 | 年休を4月1日に一斉付与したいです。 | 有休起算日による自動付与設定 |  |  |  |  | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.8 | 振休設定 | 休日出勤申請が承認された時に、承認内容に応じて従業員に振替休日を自動付与する設定をします。 振休の有効期限や半休、時間休申請・付与条件を設定できます。 また、雇用形態等に応じて、振替休日付与のルールが異なる場合、必要な分だけマスタを作成します。 | 振休を運用しない場合 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.9 | 代休設定 | 休日出勤（代）承認が承認された時に、承認内容に応じて従業員に代休を自動付与する設定をします。 有効期限や半休、時間休申請・付与条件を設定できます。 また、雇用形態等に応じて、代休付与のルールが異なる場合、必要な分だけマスタを作成します。 | 代休を運用しない場合 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.1 | 特別休暇マスタ設定 | 慶弔休暇や看護休暇、並びに独自の休暇マスタの設定します。 自動付与設定について、下記2つのどちらかで設定することが多いため、 それぞれの運用イメージを確認し設定してください。 ①自動付与設定を「設定する」、残日数を「設定しない」にするケース 設定画面：https://gyazo.com/31b63a791d5b1600cd213faf37388347 メリット：従業員にジンジャー上で手動付与する必要がなくなり、管理者の工数が減る。 デメリット：忌引き等の間違った日数を申請があった場合、否認等の処理が必要になる。 運用のイメージ：従業員がジンジャー上で申請 ⇒ 管理者による承認 ⇒ 休暇を取得 ②自動付与設定を「設定しない」にするケース 設定画面：https://gyazo.com/bfb465ade5cc7f9546e66d8451fecf01 メリット：忌引き等の間違った日数の申請がなくなる。 デメリット：該当休暇を付与するという管理者の工数が増える。 運用のイメージ：従業員からジンジャー外で管理者に連絡 ⇒ 管理者が特別休暇をジンジャー上で付与処理をする ⇒ 従業員がジンジャー上で申請 ⇒ 管理者による承認⇒休暇を取得 | 設定例 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
4.11 | 勤怠従業員情報登録 | 作成した就業規則設定やスケジュール雛形の紐づけと勤務形態などの各従業員の基本情報を設定します。 下記項目（列）が最低限入力が必要な項目になります。 参考動画の黄色ハイライトの項目が該当します。 ①起算月度・・・1年間の残業時間の起算月を入力します。（基本的には4月） ②勤務形態・・・該当の勤務形態を入力します。 ③週の所定労働時間と週の所定労働日数・・・年次有給休暇の自動付与に利用します。 ※またもう一つの影響範囲としては、勤務形態「通常「変形労働時間制」の場合、時間休取得時の消化日数の計算にも影響します。（週の所定労働時間/週の所定労働日数） （例）上記項目が40時間/5日（週の所定労働時間/週の所定労働日数）で、1日の所定労働時間が8時間の従業員が、1時間の時間休を取得すると、1時間/8時間＝0.125日となり、有休残日数が0.125日減少します。 ④年間所定労働日数・・・年間所定労働日数で年次有給休暇の自動付与設定を利用したい場合に入力します。 ⑤休憩設定・・・[0:スケジュール設定]か[1:自動休憩設定]のいずれかを入力します。 ⑥自動休憩ID・・・休憩設定で[1:自動休憩設定]を入力した場合、自動休憩設定で登録したIDを入力します。 ⑦就業規則ID・・・該当従業員に紐づける該当の就業規則設定IDを入力します。 ⑧36協定ID・・・36協定設定のIDを入力します。 ⑨年次有給休暇設定ID・・・その従業員に紐づける該当の年次有給休暇設定IDを入力します。 ⑩振休設定ID・・・該当従業員に紐づける該当の振休設定IDを入力します。※利用しない場合でもいずれかのIDを入力いただきます。 ⑪代休設定ID・・・該当従業員に紐づける該当の代休設定IDを入力します。※利用しない場合でもいずれかのIDを入力いただきます。 ⑫スケジュール雛形ID・・・その従業員が利用するスケジュール雛形を入力します。 ※影響範囲としては、従業員が打刻修正申請などを行う際にテンプレートとして利用できるようになります。 ※複数スケジュール雛形を登録する場合は半角カンマで区切って入力します。（例：1,2,7) ⑬ICカードID(hex)・・・ICカード打刻を利用する場合は入力します。 | CSV登録方法 | 勤務形態を設定する | CSV登録 |  |  |  | 2023-01-08 | 2023-01-22
5 | 勤怠企業設定 | ジンジャー勤怠にて企業共通で下記自動欠勤設定などの各種項目を適用するか設定します。 下記5.1~5.4は、一部必要最低限の設定を抜粋して記載しております。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
5.1 | 自動欠勤設定 | 所定労働日に打刻がなかった場合に、自動で欠勤扱いとするか設定することができます。 また設定しない場合、勤務予定日(スケジュールが登録されている日)に実績がない場合に、自動的に欠勤扱いはされず「未打刻」と表示され欠勤をした時に、従業員は欠勤理由を管理者へ申請できます。 ※注意点としては、本格運用後に設定変更すると、欠勤申請の使用有無によって、従業員の運用ルールを修正する必要が出てきます。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
5.2 | 同日の半休、時間休の利用可否を設定 | 同日に半休と時間休を登録できるようにするか否かを設定します。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
5.3 | 給与関連情報の表示設定 | 従業員詳細画面や予実管理画面で表示されている給与関連情報の表示可否を設定します。 基本的に「表示しない」を選択する企業様が多いです。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
5.4 | 勤務データ出力時の締め処理必須化を設定 | 締め処理を行わなくても勤務データを出力できるか否かの設定します。 テスト期間中においては、「設定しない」を選択することをおすすめします。 | [6 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22
6 | 承認ルート設定 | 事前にD列のマニュアル・F列の参考動画を確認し、各種申請における申請から承認完了までのルートを設定します。 所属グループや打刻グループ単位で承認ルートを設定したい場合は 下記、共通承認ルートの作成と条件分岐の作成が必要です。 | ワークフロー機能初期設定マニュアル |  | 設定参考動画 |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-01-29
6.1 | 共通承認ルート作成 | 申請に対して承認する従業員の設定、承認の順番を設定します。 | CSV登録 | 自動承認設定 |  |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-01-29
6.2 | 条件分岐設定 | 所属グループ、打刻グループ、個人毎にどの承認ルートを適用させるか設定します、 全ての申請において承認ルートが同じである場合、条件分岐を1つ画面上でご登録した後、 備考欄の動画を参考にCSV登録すると、工数をかけずに登録ができます。 申請フォームIDの列を1~8に変更し、ファイルを作成します。 | CSV登録 |  | CSV登録 |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-01-29
6.3 | 個別承認ルート作成 | 申請者に対して、承認者を個別に設定します。 | CSV登録 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-01-29
7 | 試験運用前準備 | 右記手順シートを確認いただき、一部従業員の過去の勤務データを登録し、ジンジャーで勤務データが正しく集計されるのか確認します。 | 手順シート | [5 empty] | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.1 | 休暇残日数登録（試験運用前） | 現在管理されている年次有給休暇などの休暇の残日数を登録します。（テストする従業員） | 画面登録 | 見本※注意点記載 |  |  |  |  | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.2 | デバイス入手 | 利用するデバイスの準備をします。 ①打刻デバイスの購入、アプリダウンロード、設置などのご確認 ②ログイン・打刻・申請・承認・データ出力方法のご確認 | [6 empty] | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.3 | タブレット打刻準備（※利用される場合） | ①タブレットの用意 ②アプリのダウンロード ③ログインし操作の確認 | 従業員が表示されない場合 | [5 empty] | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.4 | 打刻機設定（※利用される場合） | ①ICカードの用意 ②打刻機設定 ③打刻確認 | ICカード番号登録 | [5 empty] | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.5 | 説明会の実施（試験運用に向けて） | ①マニュアルの作成（貴社対応事項） ②説明会の実施（貴社対応事項） | 従業員用マニュアル雛形 | 管理者用マニュアル雛形 |  |  |  |  | 2023-01-22 | 2023-01-31
7.6 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2023-01-22 | 2023-01-31
8 | 試験運用 | 現在の管理方法と並行して、ジンジャーを試験運用します。 最低限確認いただきたい運用は下記になります。 右記参考①②のヘルプページを参考に確認してください。 【動作確認項目】 ①出勤打刻をする ②退勤打刻をする ③打刻修正申請などの申請をする ④申請を承認する（正しい承認者に届いているか確認） ⑤勤務時間などの集計値を確認する（まるめや残業時間の確認） | 打刻と申請方法の確認 | 承認と集計値の確認 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2026-01-31
8.1 | 動作確認 | ジンジャーでの打刻や申請等の動作を確認をします。 | 従業員操作 | 管理者操作 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2026-01-31
8.1-1 | 勤怠カスタムロール作成 | 「デフォルト（勤怠管理者権限・グループ管理者権限・勤怠従業員権限）」で設定されているロール以外の権限が 必要な場合に作成します。 （例）申請承認のみを行える権限を付与したい場合、 ロール＞勤怠＞新規追加＞項目「承認」を〇にチェックを入れていただき、IDや名称を登録します | 勤怠の権限について | 設定例画像 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2026-01-31
8.1-2 | 打刻グループ基本情報設定 | 打刻範囲制限（GPS）や笑顔判定機能を使用する場合は設定します。 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2026-01-31
8.1-3 | 締め処理とデータ出力処理の確認 | 勤怠実績を修正できないようにする締め処理から、給与等に連携するデータを出力する一連の流れを確認・実行します。 | 打刻エラーや未打刻があって締め処理ができません。 | 通常よりも締め処理やデータ出力に時間がかかる |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2026-01-31
8.2 | 集計確認 | 現行の運用とジンジャーでの集計を突合します。 給与ソフトに連携する勤怠データの確認等を行います。 | 集計について | 集計と給与計算の考え方について |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2026-03-31
8.2-1 | 特定労働時間設定 | アルバイトの時給が働く時間帯によって異なる場合など、特定の労働時間を抽出したい場合に設定します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-2 | 過去データのインポート | 汎用データを用いて過去の勤務データをインポートします。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-3 | 項目カスタマイズ設定 | 管理者画面・従業員画面別に勤務情報で表示させる各集計項目をカスタマイズして設定します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-4 | 画面上での集計値の確認 | 勤務情報画面で集計値の確認をします。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-5 | 出力フォーマット設定 | 出力したい勤怠データ項目のCSVフォーマットを設定します。 給与計算で利用している勤怠項目を確認の上、出力した項目を選定してください。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-6 | 勤務データによる集計値の確認 | 月単位の集計値を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-7 | 出勤簿データによる集計値の確認 | 日単位かつ月単位の集計値を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.3 | 設定の見直しや運用方法の検討 | 集計値に差異があった場合の設定の修正をします。 勤怠設定では解決しない場合、就業規則をジンジャーに合わせて変更する等の他改善策を検討します。 | 全項目詳細_就業規則設定 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.4 | 休暇残日数登録（本格運用前） | 現在管理されている年次有給休暇等の休暇の残日数を登録します。（全従業員） | 画面登録 | 見本※注意点記載 |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-31
8.5 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員に打刻方法や各種申請方法の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-31
9 | 本格運用開始 | 打刻をジンジャー勤怠のみで運用を開始する | [6 empty] | 2026-04-01 | 2023-04-01
9.1 | 入社時対応の確認 | 新しく社員の方が入社される場合の対応方法を確認します。 ※ご導入プロダクトにより、対応方法が異なりますので、詳しくは右記マニュアルの7ページをご確認ください。 | 入社マニュアル | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-01
| 給与導入 | 【給与】よくある質問 | 設定のための準備物一覧 |  |  |  |  | 勤怠締め日：末 | 支払日： | 翌月末
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 企業設定 | 法人番号や振込元銀行口座等の登録をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.1 | 企業情報 | 法人名や法人番号など、会社の基本的な情報を設定します。 各種帳票類の「記載内容」に影響します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.2 | 企業銀行 | 振込元の銀行口座を設定します。 複数振込元の口座がある場合、支払時に振込元を指定したり、FBデータ作成時に振込元情報を登録したりする際に必要な情報です。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3 | 人事DBマスタ設定 | 役職手当、住宅手当等の給与単価マスタや、社会保険料等のマスタの設定をします。 下記No.3.1~3.5を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.1 | 給与支給単価マスタ設定 | 毎月固定で支給・控除する給与単価項目のマスタを作成します。 「基本給」や「役職手当」、「互助会費」など、毎月発生する固定支給（控除）金額の名称を作成します。 「残業代」などの変動要素のある項目、不定期で発生する項目および所得税・健康保険料、介護保険料、雇用保険料、住民税、所得税等は、No.4.2給与体系で設定するため作成不要です。 ※給与明細に表示される項目名称は別途設定できます。(No.4.2参照) こちらで設定した項目名称は、管理者側での管理名称となりまして、全ての名称に（人事設定）と入力することを推奨しています。 | 設定例 | 支給単価の影響範囲 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.2 | 納付先情報の編集 | 住民税納付先情報を設定します。 ジンジャー上に登録されている市区町村の情報から指定番号などの情報を編集できます。 適用開始日や指定番号が登録された納付先市区町村を従業員へ登録する必要があり、 納付先情報が設定された市区町村は、後ほどNo.5.1にて従業員に登録します。 CSV登録する場合、参考①の最新の市区町村コードが入ったファイルをダウンロードし、 「市区町村コード」と「市区町村名」のみ、見本シートにコピー/貼り付けを行い、 見本シートの必須項目を入力後インポートしてください。 下記の必要最低限の項目を登録してください。 ■設定必須項目 ①指定番号・・・各市区町村から交付される特別徴収税額決定通知書に明記されている指定番号を入力してください。 ※特別徴収税額決定通知書とは、毎年5月31日までに、従業員の在住している市町村から勤務先の会社等を経由して、納税義務者に通知される書類です。 ②適用開始日・・・納付先情報の適用開始日を設定します。過去分の給与計算を行わない場合、操作日をご入力ください。（例）2022年分の給与計算を行いたい場合2021年12月1日などを登録します。 ③有効ステータス | 市区町村コード参考ファイル | 見本シート | CSV登録 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.3 | 社保事業所設定 | 加入している社保事業所を設定します。 複数の都道府県がある場合は、複数の社保事業所の登録が必要となります。 下記の必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①ID・・・「1」等任意で入力します。 ②事業所名称・・・加入されている健保の名称を設定してください。（例）全国保険協会（協会けんぽ）、関東ITS健康保険組合、産業機械健康保険組合、等 ③適用開始日・・・過去分の給与計算を行わない場合、操作日で問題ございません。（例）2022年分の給与計算を行いたい場合、履歴追加にて2021年12月1日から、変更された保険料率を登録してください。 ④厚年事業所整理記号・・・算定基礎届や賞与支払届の事業所整理番号に反映されます。 ⑤各保険料率・・・保険料率は各組合・協会によって異なります。 ご利用の組合・協会の保険料率をインターネット等でご確認ください。 ※保険料率が複数あり、従業員に固定で設定可能な場合は、種類ごとに労保事業所・事業所マスタを作成し従業員へ紐づけてください。 | 協会けんぽの保険料率 | 反映箇所例（算定基礎届） | 履歴追加 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.4 | 労保事業所設定 | 管轄の労働局または労基署を設定します。 下記の必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①ID・・・「1」等任意で入力します。 ②事業所名称・・・管轄の労働局または労基署の名称をご入力ください。（例）東京労働局、新宿労働基準監督署、等 ③適用開始日・・・操作日より過去の給与計算を実行しない場合、操作日をご入力ください。（例）2022年分の給与計算を行いたい場合、履歴追加にて2021年12月1日から、変更された保険料率を登録してください。 ④各保険料率・・・保険料率は各組合・協会によって異なります。 ご利用の組合・協会の保険料率をインターネット等で確認し、ご入力ください。 ※保険料率が複数あり、従業員に固定で設定可能な場合は、種類ごとに労保事業所・事業所マスタを作成し従業員へ紐づけてください。 |  |  | 履歴追加 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.5 | 事業所マスタ設定 | 社保事業所と労保事業所をひとつのマスタとして扱うための事業所マスタを設定します。 月額変更届、算定基礎届、賞与支払届の事業所情報に影響します。 下記、必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①ID・・・「1」等任意で入力します。 ②社保事業所・・・上記No.3.4で作成した事業所を設定します。 ③労保事業所・・・上記No.3.5で作成した事業所を設定します。 ④事業主氏名 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号 | 適用箇所例（賞与支払届） | 適用箇所例（算定基礎届） |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.6 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.7 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
4 | 給与設定 | 初めに右記参考動画を視聴ください。給与全体の運用に関わる設定をすることができ、下記No.4.1~4.5を設定します。 |  |  | 給与計算式作成方法について |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.1 | 給与運用設定 | 健康保険料の翌月・当月徴収等の給与全体の運用に関わる設定です。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.2 | 給与テーブル | 給与支給単価/給与控除単価に対して、給与テーブルを任意で設定します。設定することで給与テーブルの単価が従業員管理の給与単価に自動反映されます。 また、反映された単価は個別で手修正も可能です。 給与テーブルを使用する場合は事前に人事設定＞給与計算の各種タブの設定が必要です。 | 従業員の給与単価を登録する | 給与テーブルと連携して、CSVで従業員の給与単価を登録する |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3 | 給与体系設定 | 給与計算に必要となる基本情報や支給控除項目を設定します。 明細書に表示される支給項目や控除項目を登録します。（雇用保険料、健康保険料、所得税などは登録不要です。） 給与支給項目1は計算式が編集できないため使用せず、給与支給項目2から登録し、給与体系は1つのみ作成することを推奨します。（完成した給与体系を複製することができるため） 2つ以上作成される際はご相談ください。 複数給与体系を作成するケースは、主に下記のような複数の雇用形態がある場合となります。 例１）月給と時給（日給）の従業員が在籍しているケース それぞれの基本給などの計算式にて、 月給の場合、「基本給＝基本給（人事設定）」 時給の場合、「基本給＝基本給（人事設定）×総労働時間（出勤日数）」等 ※基本給には時給（日給）が登録されている。 例２）残業手当を支給しない従業員Aと支給している従業員Bが在籍しているケース 残業手当の項目にて、従業員A用の給与体系では、有効ステータスを有効と登録し、従業員B用の給与体系では、有効ステータスを無効もしくは計算式を空白で入力する。 | 設定例 | 複製方法 |  |  |  | ※必ずC列のタスク詳細をご確認ください | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3-1 | 基本情報を設定 | 給与計算に必要となる基本情報を設定します。 複数給与体系を作成するケースは、主に下記のような複数の雇用形態がある場合となります。 例１）月給と時給（日給）の従業員が在籍しているケース それぞれの基本給などの計算式にて、 月給の場合、「基本給＝基本給（人事設定）」 時給の場合、「基本給＝基本給（人事設定）×総労働時間（出勤日数）」等 ※基本給には時給（日給）が登録されている。 例２）残業手当を支給しない従業員Aと支給している従業員Bが在籍しているケース 残業手当の項目にて、従業員A用の給与体系では、有効ステータスを有効と登録し、従業員B用の給与体系では、有効ステータスを無効もしくは計算式を空白で入力する。 また、給与体系の締め日についての注意点ですが、 この給与体系での締め日は、給与処理の際にいつ時点のデータを基に処理するのか、という基準日を設定します。 そのため、勤怠側の締め処理日に合わせるのではなく、 給与単価や生年月日等の従業員情報や社保事業所の保険料率等を、いつ時点の情報を参照するのかを考慮し設定してください。 例）11/20時点で給与単価を抽出する場合は、締め日：20日 |  |  | 項目登録（一部計算式を入力） |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3-2 | 給与勤怠項目・給与支給項目・給与控除項目を設定 | 明細書に表示される支給項目や控除項目を登録します。（雇用保険料、健康保険料、所得税などは登録不要です。） 給与支給項目1は計算式が編集できないため使用せず、給与支給項目2から登録し、給与体系は1つのみ作成することを推奨します。（完成した給与体系を複製することができるため） 2つ以上作成される際はご相談ください。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.3-3 | 計算式の設定 | 各給与支給・控除項目の計算式を設定します。 下記推奨設定を行うと、残業や深夜手当の計算式が簡単に登録可能になり、給与改定時の基礎単価の計算工数が削減できます。 ▼推奨設定 給与勤怠項目にて、残業手当の計算式に利用する単価（月給の方の時給）を基礎単価等の名称で登録し、「（基本給（人事設定）＋役職手当（人事設定））/160」等の貴社の就業規則に沿った計算式を設定します。 ※給与勤怠項目の仕様上、9999.999までしか反映できないため、10,000円以上になる欠勤控除単価等は、給与支給項目の欠勤控除の計算式の中で設定してください。 また、計算設定はデフォルトで「3」ですが、残業手当や深夜手当など毎月変動し、雇用保険料の計算対象で課税の項目は、計算設定「1」に変更してください。 ※出勤日数・欠勤日数に該当する給与勤怠項目の「月変算定の支払基礎日数設定」を必ず設定してください。 ▼一般的な参考計算式（1円などの誤差が出た場合は、適切な箇所に《1未満切り上げ》等を計算式に使用してください。） １．法定外残業手当＝《総法定外残業時間》（給与勤怠項目）》×1.25×《基礎単価（給与勤怠項目）》 ２．深夜手当＝《深夜労働時間（給与勤怠項目）》×0.25×《基礎単価（給与勤怠項目）》 ※割増0.25倍の理由は、１．の法定外残業手当に使用されている総法定外残業時間に深夜法定外残業時間も含まれているためです。 ３．休日手当＝《休日労働時間（給与勤怠項目）》×1.35×《基礎単価（給与勤怠項目）》 ４．60時間超法定外残業手当＝（《総法定外残業時間》（給与勤怠項目）》-60）×0.25×《基礎単価（給与勤怠項目）》 ５．遅刻早退控除＝( ( 《遅刻時間》 + 《早退時間》 ) * 《基礎単価（給与勤怠項目）》 ) * ( - 1 ) ６．欠勤控除＝( 《欠勤日数》 * ( ( 《基本給（人事設定）》 + 《役職手当（人事設定）》 ＋...etc) / 20 ) ) * ( - 1 ) | 計算設定 | ジンジャー勤怠の集計と給与計算の考え方について |  |  |  | ※必ずC列のタスク詳細をご確認ください | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.4 | 共通項目設定 | 給与計算結果の一括訂正やCSVデータ出力時のヘッダー項目等を設定します。 給与体系に連動するため、給与体系の各項目名称と順番を揃えて登録する必要がございます。 設定動画を参考に設定してください。 （例）給与体系＞給与支給項目の並びが、給与支給項目2＝基本給（100,000円）、給与支給項目3=残業手当（50,000円）が登録されていて、 共通項目名称が給与支給項目2にあたる項目に残業手当、給与支給項目3にあたる項目に基本給を登録していた場合、 出力されるCSVのヘッダ項目の順番が、残業手当→基本給という並びになり、データを出力すると残業手当のヘッダ項目の列に100,000円、基本給の列に50,000円と実際の計算結果の金額が入れ替わります。 |  |  | 設定 |  |  | ※必ずC列のタスク詳細をご確認ください | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.5 | 支給（給与）明細設定 | 給与体系毎に明細書の項目や並び順を設定します。 | 項目カスタマイズ |  | 設定 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
5 | 従業員情報の登録（給与関係） | 下記No.5.1~5.4の順に給与計算の対象者となる情報を画面上もしくはCSVで登録します。 【手順】 ①下記項目No.5.1~5.4の３つそれぞれの登録用フォーマットをカスタムテンプレート機能で作成します。 ②タスクや参考①②のへルプページを確認しながら、各項目を入力します。（画面登録する場合も） ③CSV登録をする場合は、ファイルを作成後インポートを行います。 | インポート方法 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-31
5.1 | 給与情報登録用 | 下記設定項目を登録します。 各項目の意味や影響範囲については、タスクや参考①②のへルプページに記載されているため、ヘルプページを確認しながら登録してください。 1.社員番号 2.職場氏名(氏) 3.職場氏名(名) 4.入社年月日 5.生年月日 6.発令年月日(主務) 7.所属グループ(主務) 8.役職(主務) ※任意 9.ロール（給与） ※任意 10.給与支給種別(銀行振込口座1) ※任意 11.振込先銀行コード(銀行振込口座1) ※任意 12.振込先支店コード(銀行振込口座1) ※任意 13.預金種目(銀行振込口座1) ※任意 14.口座番号(銀行振込口座1)・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを文字列に変更後登録保存してください。 ※任意 15.口座名義(銀行振込口座1) ※任意 16.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座1) ※任意 17.給与支給種別(銀行振込口座2) ※任意 18.振込先銀行コード(銀行振込口座2) ※任意 19.振込先支店コード(銀行振込口座2) ※任意 20.預金種目(銀行振込口座2) ※任意 21.口座番号(銀行振込口座2) ※任意 22.口座名義(銀行振込口座2) ※任意 23.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座2) ※任意 24.給与支給種別(銀行振込口座3) ※任意 25.振込先銀行コード(銀行振込口座3) ※任意 26.振込先支店コード(銀行振込口座3) ※任意 27.預金種目(銀行振込口座3) ※任意 28.口座番号(銀行振込口座3) ※任意 29.口座名義(銀行振込口座3) ※任意 30.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座3) 31.給与支給区分 32.賞与支給区分 33.課税区分 34.年末調整区分 35.寡婦区分 36.障害者区分 37.勤労学生区分 38.未成年者区分 39.災害者区分 40.外国人区分 41.居住者区分 42.障害手帳区分 43.障害等級 44.給与体系 45.納付先市区町村・・・新入社員等で不明の場合、「46.納付元会社名」も空欄にしてインポートしてください。 46.提出先市区町村・・・新入社員等で不明の場合、「46.納付元会社名」も空欄にしてインポートしてください。 47.納付元会社名・・・「44.納付先市区町村」・「45.提出先市区町村」が不明または普通徴収の場合、空欄で問題ございません。 48.住民税徴収方法 49.年税額 50.改定年月日(給与単価) 51.給与区分(給与単価) 52.各給与支給単価・・・（例）基本給（人事設定）、役職手当（人事設定...等 ※任意 53.改定年月日(賞与単価) ※任意 54賞与控除単価1(賞与単価) 55.社保加入区分 56.健康保険証番号・・・算定基礎届や賞与支払届等に影響します ※任意 57.パート区分 58.健康保険計算区分 59.介護保険計算区分・・・40歳以上従業員は対象にします 60.厚生年金番号・・・算定基礎届や賞与支払届等に影響します 61.厚生年金計算区分 62.労災保険区分 63.雇用保険区分 64.報酬月額対象月・・・セル書式設定＞ユーザー定義にて「yyyy/mm」で入力が必要です。 65.健康保険標準報酬月額 66.厚生年金標準報酬月額 67.事業所マスタ | 見本シート | 社保・労保情報の入力 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-31
5.2 | 振込先銀行登録用 | 下記設定項目を登録します。 各項目の意味や影響範囲については、タスクや参考①②のへルプページに記載されているため、ヘルプページを確認しながら登録してください。 1.社員番号 2.職場氏名(氏) 3.職場氏名(名) 4.入社年月日 5.支払方法(給与振込設定) 6.口座1振込元銀行(給与振込設定) 7.口座1振込先銀行(給与振込設定) 8.口座1固定額(給与振込設定) 9.口座2振込元銀行(給与振込設定) 10.口座2振込先銀行(給与振込設定) 11.口座2固定額(給与振込設定) 12.口座3振込元銀行(給与振込設定) 13.口座3振込先銀行(給与振込設定) 14.現金固定額(給与振込設定) 15.支払方法(賞与振込設定) 16.口座1振込元銀行(賞与振込設定) 17.口座1振込先銀行(賞与振込設定) 18.口座1固定額(賞与振込設定) 19.口座2振込元銀行(賞与振込設定) 20.口座2振込先銀行(賞与振込設定) 21.口座2固定額(賞与振込設定) 22.口座3振込元銀行(賞与振込設定) 23.口座3振込先銀行(賞与振込設定) 24.現金固定額(賞与振込設定) | 見本シート | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-31
5.3 | 扶養家族世帯主登録用 | 下記設定項目を登録します。 各項目の意味や影響範囲については、タスクや参考①②のへルプページに記載されているため、ヘルプページを確認しながら、右記見本ファイルに入力してください。 扶養家族がいない従業員は「14.住所」までのご登録で問題ございません。（他項目が空欄でもインポートできます） 1.社員番号 2.職場氏名(氏) 3.職場氏名(名) 4.職場氏名(氏)(フリガナ) 5.職場氏名(名)(フリガナ) 6.入社年月日 7.生年月日 8.転居年月日 9.郵便番号 10.都道府県 11.市区町村 12.丁目・番地 13.建物名 14.住所（フリガナ） 15.氏（フリガナ）(扶養1) 16.名（フリガナ）(扶養1) 17.氏(扶養1) 18.名(扶養1) 19.続柄(扶養1) 20.性別(扶養1) 21.生年月日(扶養1) 22.郵便番号(扶養1) 23.住所（フリガナ）(扶養1) 24.都道府県(扶養1) 25.市区町村(扶養1) 26.丁目･番地(扶養1) 27.建物名・部屋番号(扶養1) 28.同居区分(扶養1) 29.居住者区分(扶養1) 30.留学生(扶養1) 31.38万円以上の送金(扶養1) 32.障害者区分(扶養1) 33.税扶養開始日(扶養1) 34.税扶養終了日(扶養1) 35.源泉控除対象配偶者(扶養1) 36.所得見込額(扶養1) 37.世帯主氏名(氏) 38.世帯主氏名(名) 39.世帯主との関係 40氏（フリガナ）(扶養2) 41.名（フリガナ）(扶養2) 42.氏(扶養2) 43.名(扶養2) 44.続柄(扶養2) 45.性別(扶養2) 46.生年月日(扶養2) 47.郵便番号(扶養2) 48.住所（フリガナ）(扶養2) 49.都道府県(扶養2) 50.市区町村(扶養2) 51.丁目･番地(扶養2) 52.建物名・部屋番号(扶養2) 53.同居区分(扶養2) 54.居住者区分(扶養2) 55.留学生(扶養2) 56.38万円以上の送金(扶養2) 57.障害者区分(扶養2) 58.税扶養開始日(扶養2) 59.税扶養終了日(扶養2) 60.源泉控除対象配偶者(扶養2) 61.所得見込額(扶養2) 62.氏（フリガナ）(扶養3) 63.名（フリガナ）(扶養3) 64.氏(扶養3) 65.名(扶養3) 66.続柄(扶養3) 67.性別(扶養3) 68.生年月日(扶養3) 69.郵便番号(扶養3) 70.住所（フリガナ）(扶養3) 71.都道府県(扶養3) 72.市区町村(扶養3) 73.丁目･番地(扶養3) 74.建物名・部屋番号(扶養3) 75.同居区分(扶養3) 76.居住者区分(扶養3) 77.留学生(扶養3) 78.38万円以上の送金(扶養3) 79.障害者区分(扶養3) 80.税扶養開始日(扶養3) 81.税扶養終了日(扶養3) 82.源泉控除対象配偶者(扶養3) 83.所得見込額(扶養3) 84.氏（フリガナ）(扶養4) 85.名（フリガナ）(扶養4) 86.氏(扶養4) 87.名(扶養4) 88.続柄(扶養4) 89.性別(扶養4) 90.生年月日(扶養4) 91.郵便番号(扶養4) 92.住所（フリガナ）(扶養4) 93.都道府県(扶養4) 94.市区町村(扶養4) 95.丁目･番地(扶養4) 96.建物名・部屋番号(扶養4) 97.同居区分(扶養4) 98.居住者区分(扶養4) 99.留学生(扶養4) 100.38万円以上の送金(扶養4) 101.障害者区分(扶養4) 102.税扶養開始日(扶養4) 103.税扶養終了日(扶養4) 104.源泉控除対象配偶者(扶養4) 105.所得見込額(扶養4) 106.氏（フリガナ）(扶養5) 107.名（フリガナ）(扶養5) 108.氏(扶養5) 109.名(扶養5) 110.続柄(扶養5) 111.性別(扶養5) 112.生年月日(扶養5) 113.郵便番号(扶養5) 114.住所（フリガナ）(扶養5) 115.都道府県(扶養5) 116.市区町村(扶養5) 117.丁目･番地(扶養5) 118.建物名・部屋番号(扶養5) 119.同居区分(扶養5) 120.居住者区分(扶養5) 121.留学生(扶養5) 122.38万円以上の送金(扶養5) 123.障害者区分(扶養5) 124.税扶養開始日(扶養5) 125.税扶養終了日(扶養5) 126.源泉控除対象配偶者(扶養5) 127.所得見込額(扶養5) | 見本シート | 世帯主情報 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-31
5.4 | 通勤手当情報登録 | 定期代等固定の通勤手当の登録します。 ジンジャー経費も利用する場合、交通費申請や出張申請、海外出張申請で交通費明細の金額から定期区間の料金を控除することができるため、線路の登録まで必要です。 最安ルート等の定期代を検索登録が可能なため、画面上での登録を推奨しております。※CSV登録も可能です 下記項目の意味や影響範囲については、タスクや参考①②のへルプページに記載されているため、ヘルプページを確認しながら登録してください。 ①利用交通機関[公共交通機関:1,車:2,その他:3] ②支給開始年月・・・セル書式設定＞ユーザー定義にて「yyyy/mm」で入力が必要です。 ③支給間隔[毎月:1,3ヶ月:2,6ヶ月:3,毎日:4] ④支給方法[一括:1,月割:2] ⑤支給金額 ⑥非課税通勤費 | 通勤情報登録用（例：定期代支給） |  | 画面登録 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-31
6 | 月次給与計算の操作確認（本格運用前） | 初めに右記参考動画を視聴いただき、過去の勤怠データもしくはジンジャー勤怠のデータを連携し、テスト計算実行と過去給与データとの整合性を確認します。 |  |  | 参考動画 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31
6.1 | 月次給与テスト計算 | 右記手順シートを確認いただき、ジンジャー勤怠との連携計算等、月次の給与計算を行う際の一連の流れを確認します。 | 手順シート | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
6.2 | 給与明細出力・web明細公開方法の確認 | 給与明細の出力・web明細公開方法の動作を確認します。 | web明細公開 |  | 明細書出力・公開 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31
6.3 | FBデータの出力 | 給与振込用のデータを出力します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
6.4 | 給与カスタムロール設定 | 「デフォルト（給与管理者権限・給与担当者権限）」で設定されているロール以外の権限設定を作成します。 給与計算や賞与計算などの処理に制御をかけることができます。 適用範囲は所属グループ単位で可能となり、ロール設定で指定したグループのみ処理できます。 | 各権限影響範囲 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-31
6.5 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-03-18 | 2026-03-31
6.6 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成します。（貴社対応事項） ②給与明細の確認方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | 明細確認マニュアル | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-31
7 | 月次給与計算の本格運用開始 | 月次給与計算・明細書出力をジンジャー給与のみで運用を開始する | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-01
7.1 | 過去給与データのCSV登録 | 右記手順シートを確認いただき、過去分の支給金額や控除金額などの給与データをジンジャーにCSV登録する。 年末調整をご利用の場合は必須の処理です。 （例）4月ジンジャーを導入し、1～3月分の給与データがジンジャーにない場合に行う。 | 手順シート | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-15
7.2 | 源泉徴収票出力処理方法の確認 | 退職者の源泉徴収票の出力方法の確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-01
8 | 賞与計算処理の操作確認 | 賞与計算、明細出力、振込データ、賞与支払届の出力操作を確認します。 基本的には、月次給与計算と同じく賞与の処理月を更新し、賞与計算対象者の確認、対象月の計算ができます。 計算式の設定箇所がないため、各従業員の賞与支給額は手入力もしくはCSVにて一括登録する必要がございます。 | 振込データ出力 | 賞与支払届出力 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.1 | 新規賞与計算の操作確認 | 賞与の新規計算方法を確認します。 | 賞与計算処理を削除する | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.2 | 賞与支給控除データをCSV一括登録方法の確認 | 賞与計算時に、従業員の賞与支給控除データをCSVで一括登録方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.3 | 賞与データ訂正の確認 | 賞与計算を実行したものを個別で手入力でデータを訂正する方法を確認します。 個別に支給・控除明細の詳細を確認することもできます。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.4 | 締め処理方法の確認 | 従業員ごとに賞与計算の締め処理と締め処理解除方法を確認します。 賞与データを確定し、修正できないようにするために締め処理が必要です。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.5 | 賞与明細書の出力・web明細公開設定の確認 | 賞与明細の出力・web明細公開方法の動作を確認します。 | Web賞与明細を公開 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.6 | 賞与FBデータ出力の確認 | 賞与のFBデータを出力する方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
8.7 | 賞与支払届出力の確認 | 賞与計算終了後、行政に提出する賞与支払届の出力方法を確認します。 | 転記される情報 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9 | 月変算定処理の操作確認 | 定時・随時の月変算定処理の操作や算定基礎届等の出力方法を確認します。 | よくある質問 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.1 | 月変算定の対象条件の確認 | 月変算定の対象者となる設定を確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.2 | 月変算定処理の確認 | 定時・随時の月変算定処理の操作確認をします。 算定の期間や処理基準日を設定して月変算定処理を実行できます。 ※給与計算の締め処理を完了させた上で、月変算定処理をしてください。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.3 | 月変算定データ訂正方法の確認 | 月変算定のデータを訂正して再計算をする方法を確認します。 従業員ごとに月変算定の内容を確認し修正することができます。 CSV一括でデータ訂正を行う場合は、参考①をご参照ください。 | CSV一括変更 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.4 | 締め処理方法の確認 | 従業員ごとに締め処理を行う方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.5 | 改定後報酬月額の反映方法の確認 | 改定後の報酬月額を従業員画面に反映させるための処理方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
9.6 | 月変算定の一覧表及び結果一覧出力方法の確認 | 月変算定の結果一覧や算定基礎届の出力方法を確認します。 月変算定にて一覧表・届出の出力がされない場合、参考①をご参照ください。 | 月変算定にて一覧表・届出が出力されない場合の条件について | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
10 | 年末調整の操作確認 | 年末調整処理の操作の一連の流れを確認します。 ▼一連の流れは下記となります。 ①12月分の給与計算を行う。（締め処理は実行しない） ②年調収集結果を反映する。 ※ジンジャー年調収集をご契約している場合 ③年調収集結果を連携する。 ※ジンジャー年調収集をご契約している場合 ④調整額があれば申告書情報のcsv一括登録を行う。 ┗年末調整のstep２の申告書情報登録にて、CSV等で登録します。 ⑤年末調整計算を実行する。 ⑥12月給与の修正や申告書情報の修正が必要な場合は、上記④に戻り再抽出・再登録を行い再度年末調整計算を行う。 ⑦締め処理を行う。 ⑧源泉徴収票の出力・公開 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.1 | 年調収集の実行 | ジンジャー年調収集をご契約している場合、年調収集依頼・回答・ジンジャーへの反映までを完了させます。 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.2 | 調整額反映月の給与計算実行 | 調整額を反映させる処理月の給与計算を完了します。（※締め処理は実行しない） | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.3 | 新規計算（年調収集未連携） | 年調収集機能と連携せずに年末調整の新規計算実行をします。 年末調整の計算処理を削除する場合は、参考①をご参照ください。 ※削除をすると編集した基本情報や登録した申告書データの情報が復元できなくなります。 ※公開済みの源泉徴収票のデータも削除されるためご注意ください。 | 計算処理の削除 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.4 | 新規計算（年調収集連携） | 年調収集機能にて収集した情報を連携して年末調整の計算を行います。（※ジンジャー年調収集をご契約している場合） 年調収集機能と連携せずに年末調整の計算を行う場合は、参考①をご参照ください。 また、年末調整の計算処理を削除する場合は、参考②をご参照ください。 ※削除をすると編集した基本情報や登録した申告書データの情報が復元できなくなります。 ※公開済みの源泉徴収票のデータも削除されるためご注意ください。 | 計算処理の削除 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.5 | 申告書情報のCSV一括編集/登録 | 申告書情報をCSV一括編集/登録をします。 画面上で行う場合は、参考①をご参照ください。 | 申告書情報の画面登録 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.6 | 計算情報のCSV一括変更・登録 | 年調結果照会で計算情報をCSVで一括編集/登録を行います。 別のシステムを利用し算出した計算結果をCSVでジンジャー給与へ反映させる際や、年末調整の計算後の結果データを編集したい際にご利用ください。 年末調整額反映月の給与結果の修正や申告書情報の修正が必要な場合は、「No.10.4-1申告書情報のCSV一括編集/登録」に戻り、再度「抽出」「登録」「計算実行」を行います。 | 画面上での編集/登録 | 年調結果照会を確認 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.7 | 年末調整計算結果の反映 | 年末調整の計算処理で算出された過不足税額の一括反映をします。 計算結果反映後は該当給与・賞与処理月の「年調過不足額」に反映されます。 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.8 | 締め処理 | 年末調整計算の結果を反映後、従業員ごとに締め処理をします。 締め処理を行うとデータの修正や再計算、結果反映等の操作ができなくなります。 年末調整のデータを確定し源泉徴収票に反映させるためには締め処理が必要です。 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.9 | 源泉徴収票の出力 | 年末調整後の従業員や退職した従業員へ配布する源泉徴収票を出力します。 また従業員画面（https://employee.ジンジャー.biz/payroll）で表示するためにweb公開設定をする場合は、参考①をご参照ください。 | Web明細公開 | 摘要欄に転記される情報 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.9-1 | 源泉徴収票合計表集計データの出力 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成する際に必要となるデータの出力ができます。 また、対象年の源泉徴収簿を出力する場合は、参考①をご参照ください。 | 源泉徴収簿の出力 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
10.1 | 給与支払報告書の出力 | 「総括表」「個人別明細書」の出力とCSV出力を行います。 出力するためには事前に年末調整の締め処理を実行する必要があります。 ※各従業員の納付先市区町村や提出先市区町村を修正したい場合、「No.10.8締め処理」に戻り、解除と再度締め処理を行えば最新の情報が反映されます。 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-30
11 | 退職金計算の一連の流れ | 退職計算の操作の一連の流れを確認します。➀退職金計算に関わる設定を確認します。 ②退職金を計算する ③退職金計算データの訂正をする ④退職金計算の締め処理をする ⑤退職金の明細書を出力/公開する ⑥退職所得の源泉徴収票を出力/公開する ➆退職金の一覧表/FBデータを出力する
11.1 | 退職金計算に関わる設定 | 退職金計算を始める前に、退職金計算に関わる下記の設定を確認します。 ・給与設定：給与設定＞給与体系の、退職金の支給項目および控除項目の設定を確認します。 ・従業員管理＞給与計算：給与体系が紐づいているか確認します。 ・従業員管理＞基本情報：退職金の源泉徴収票に表示される情報が登録されているか確認します。 | 退職所得の源泉徴収票に転記される情報について
11.2 | 退職金の計算実行 | 退職金の新規計算方法を確認します。
11.3 | 退職金の計算結果を確認 | 退職金の計算結果と実行した計算結果を画面上・csvにて訂正する方法を確認します。
11.4 | 締め処理 | 退職金のデータを確定し、修正できないようにするために締め処理をおこないます。
11.5 | 明細書の出力・公開 | 退職金の明細の出力・web明細公開方法の動作を確認します。
11.6 | 退職金の源泉徴収票の出力・公開 | 退職金の源泉徴収票の出力・web明細公開方法の動作を確認します。
11.7 | 退職金のFBデータ出力 | 退職金のFBデータを出力する方法を確認します。
12 | 全機能の本格運用開始 | 賞与・月変算定・年末調整をジンジャー給与のみで運用を開始する | [6 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-01
| 年調収集導入 | 【年調収集】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-01
2 | 年調収集について | ジンジャーでの年調収集の対応方法について、一連の流れを確認します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3 | 年調収集の事前準備 | 従業員に回答依頼する前の操作を確認します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.1 | 年調収集に必要な従業員情報を整理 | 年調収集の事前準備として管理者側で登録が必要な従業員情報の項目を確認します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.2 | メールテンプレートの編集 | 従業員へ送付するメールのテンプレートを編集・設定します。 本メールテンプレートは、年末調整の作成を依頼/再依頼/書類の確認が完了した際に、 該当の従業員へメール通知するために使用するものです。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.3 | ヘルプメッセージ編集 | 年調収集の回答画面にて回答の補助となるヘルプメッセージを設定します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.4 | 年調収集依頼の作成 | 年調収集の依頼を新規作成します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.5 | 団体保険情報のインポート方法 | 団体保険の情報をCSV一括登録をします。 団体保険の登録は、年調収集開始時に実施してください。 | 団体保険料データのCSV項目一覧 | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.6 | 企業型確定拠出年金情報のインポート | 企業型確定拠出年金の情報をCSV一括登録をします。 本機能は、会社が把握している掛金などの情報を取り込んだ状態で、年調収集の依頼を行う場合にご利用ください。 | 企業型確定拠出年金データのCSV項目一覧 | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.7 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 右記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-09-01 | 2026-10-31
4 | 年調収集の回答依頼 | No.2.4で作成した回答依頼を送信し、従業員が回答する方法を確認します。 パソコンやスマホでの年調収集が難しい等、従業員への年調収集の回答依頼を実施せず、 管理者側で回答内容を入力し、年調収集の対応を完了させる方法は、参考①をご参照ください。 | 回答を管理者側で登録する | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
4.1 | 年調収集依頼の送信 | 従業員へ年調収集の回答依頼を送信します。 | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
4.2 | 年調収集の進捗管理 | 管理者にて年調収集依頼を行った後、管理者側で従業員の回答進捗等を確認します。 回答依頼の再送は参考①、回答のやり直しを依頼する場合は参考②をご参照ください。 | 回答依頼の再送 | 回答のやり直しを依頼 |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
4.3 | 年調収集の回答 | 従業員が年調収集の依頼に対し、PCまたはスマホで回答をします。 回答は、依頼メールまたは回答画面から行うことができます。 | PC回答 | スマホ回答 |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
5 | 管理者による回答の確認・編集 | 年調収集にて従業員から提出された書類内容の確認・編集をします。 依頼確認画面では年調収集の進捗状況もステータスごとに確認できます。 年末調整の回答対象者の中から対象外にする理由を設定して、対象外を確定することができます。（参考①） また、年末調整の回答が完了した従業員から書類の原本を提出された場合、管理者は原本の受理状況を更新することができます。（参考②） 本機能は、管理者が原本の受理状況を画面上で確認するために利用し、原本は直接従業員から受け取る必要があります。 | 年末調整の対象外にする | 書類原本を受理する |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
5.1 | 回答結果のCSV出力 | 年調収集で従業員から回収した回答結果をCSVにて出力する方法を確認します。 CSVにて回答内容を出力いただくことで、一括で回答内容を確認できます。 ※年調収集の回答内容をCSVで一括編集することはできません。 | CSV出力項目一覧 | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
6 | 回答情報のジンジャーへの反映 | 反映機能を用いることによって、年末調整の回答内容をジンジャーに反映します。 年度末時点での従業員情報を、ジンジャー上で管理する場合にご利用いただけます。 情報を反映させるには、書類内容や原本を確認して、完了ステータスに変更する必要があります。 | ジンジャー上に反映される項目一覧 | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31
7 | 年末調整書類のデータ出力 | 年調収集機能で回収した情報を基に作成されたデータをPDF形式、もしくはCSV形式（参考①）でダウンロードすることができます。 ダウンロードしたデータを印刷して、紙で保管する場合などにご利用できます。 | CSV出力 | CSV出力項目一覧 |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
8 | 本格運用開始 | ジンジャー年調収集をメインで、年調収集の運用を開始する | [6 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-01
| 経費導入 | 【経費】よくある質問 | 設定のための準備物一覧 | [5 empty] | 締め日： | 末
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 企業設定 | 振込元銀行口座や振込手数料等の登録をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.1 | 企業銀行 | 振込元の銀行口座を設定します。 複数振込元の口座がある場合、支払時に振込元を指定したり、FBデータ作成時に振込元情報を登録したりする際に必要な情報です。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.2 | 振込手数料の設定 | 支払依頼申請において、振込手数料が「先方負担」の場合の手数料を設定します。 申請時に「先方負担」を選択すると、自動的に設定した振込手数料が差し引かれます。 また管理者が支払仕訳時に振込元を選択すると、ここで設定した振込手数料が決定されます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.3 | 取引先の設定 | 従業員が経費の申請時に必要な取引先を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.4 | 取引先のカテゴリ設定 | 従業員が経費の申請時に必要な取引先を分類するためのカテゴリを設定します。 | 設定参考 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
2.5 | 計上部門の設定 | 申請時に費用を計上する負担先を作成します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3 | プロジェクトの設定 | 計上部門とは異なる区分で発生した費用の集計をおこなう際に利用できるグループとなります。 | カテゴリ設定 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
4 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図や役職を作成します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
4.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 2.4で作成した「計上部門」はこちらでグループに紐づけが可能となります。 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
4.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
5 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.5.1の画面上、もしくはNo.5.2~5.4のCSVファイルにて、所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の経費に関して必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・正しい日付を入力してください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（経費）・・・参考②のヘルプページを参考に付与してください。※管理者・承認者以外は「4：経理従業員権限」を必ず付与してください。 | 人事ロール | 経費の権限を付与する |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.5.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートをインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.5 | 通勤定期の登録 | 交通費精算の際に従業員の定期区間を控除して精算する場合、登録必須となります。 | 定期区間控除について | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.6 | 銀行口座情報の登録 | FBデータを出力する際に従業員の振込先銀行口座の情報が必要になります。 CSVで登録する場合は、参考①の見本ファイルを参考にNo.5.2カスタムテンプレートを作成してください。 下記設定項目を登録します。 1.社員番号 2.職場氏名(氏) 3.職場氏名(名) 4.入社年月日 5.給与支給種別(銀行振込口座1) 6.振込先銀行コード(銀行振込口座1) 7.振込先支店コード(銀行振込口座1) 8.預金種目(銀行振込口座1) 9.口座番号(銀行振込口座1)・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを文字列に変更後登録保存してください。 10.口座名義(銀行振込口座1) 11.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座1) ※任意 16.給与支給種別(銀行振込口座2) ※任意 17.振込先銀行コード(銀行振込口座2) ※任意 18.振込先支店コード(銀行振込口座2) ※任意 19.預金種目(銀行振込口座2) ※任意 20.口座番号(銀行振込口座2) ※任意 21.口座名義(銀行振込口座2) ※任意 22.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座2) ※任意 23.給与支給種別(銀行振込口座3) ※任意 24.振込先銀行コード(銀行振込口座3) ※任意 25.振込先支店コード(銀行振込口座3) ※任意 26.預金種目(銀行振込口座3) ※任意 27.口座番号(銀行振込口座3) ※任意 28.口座名義(銀行振込口座3) ※任意 29.口座名義（フリガナ）(銀行振込口座3) | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5.7 | 電子帳簿保存法の従業員権限 | 従業員が電子帳簿保存法に対応したファイルの保存ができるよう、権限を付与します。 ※電子帳簿保存法オプションご契約のお客様のみの項目となります。 | 権限の作成 | 権限の付与 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-15
6 | 経費設定 | 勘定科目や内訳の登録、仕訳のルールを設定をします。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.1 | 勘定科目の設定 | 従業員が使用した立替金や会社で発生した費用を分類するために勘定科目を登録します。 登録した勘定科目は交通機関や内訳、振込元と紐づけることで、申請情報から仕訳データを自動生成することができます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.2 | 補助科目の設定 | 補助科目を登録することで、データを集計する際に、勘定科目よりも細かい単位で集計することができます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.3 | 税区分の設定 | 従業員が使用した立替金や会社で発生した費用の税計算を行うために設定が必要です。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.4 | 内訳の設定 | 勘定科目・補助科目・税区分の紐づけすることで、従業員が内訳を選択すると自動仕訳されるようになります。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.5 | 交通機関の設定 | 作成することで交通費申請を提出する際に利用した交通機関が選択できるようになります。 また、従業員が選択した交通機関に紐づく勘定科目・補助科目・税区分が自動仕訳されます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.6 | 出張に関する区分の設定 | 出張申請をする際に必要な区分や、エリアの登録をします。 区分やエリアを事前に登録することで、 従業員が申請する際に選択が可能になり、 出張に関する手当の支給金額を自動計算する際のロジックに組み込めるようになります。 | 出張区分設定 | 出張エリア設定 | 参考 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.7 | 経費に係る手当の設定 | 出張申請をおこなう際に必要な手当を登録します。 申請時に従業員に手当の金額を変更させるか、手当を自動算出するか登録することができます。 | 役職、エリア、出張日数による自動計算 | 出張区分ごとの手当計算 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.8 | レートの設定 | レートのマスタを設定することで、海外出張申請時に海外の通貨から日本円に換算した金額で申請を提出することができます。 ※海外出張申請を利用しない場合設定は不要となります。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.9 | 支払方法の設定 | 従業員が申請時に選択する支払方法を設定をします。 支払方法ごとに貸方の勘定科目や税区分を紐づけることで、自動で仕訳を生成できるようになります。 カスタムで作成された支払方法では、「精算額」に金額が計上されなくなり、支払仕訳が立たなくなりますのでご注意ください。 | 即日払いについて | カスタムで作成した支払方法の支払確定 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.1 | 仕訳の設定 | 計上仕訳・支払仕訳をおこなう際のルールを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.10-1 | 仕訳の基本情報設定 | 計上仕訳の利用有無と、計上仕訳で紐づく科目の設定をします。 | 設定参考 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.10-2 | 計上仕訳の設定 | 計上日の設定と計上仕訳を行う際に必要な摘要を設定します。 | 摘要の項目一覧 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.10-3 | 支払仕訳の設定 | 支払仕訳時の集計方法設定と、必要な適用を設定します。 | 摘要の項目一覧 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.10-4 | 振込元の設定 | 従業員に費用を支払う方法を銀行振込か現金か設定することができます。 支払確定時に振込元を選択することで、振込元に紐づいている勘定科目を貸方とした支払仕訳が作成されます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.11 | 申請時のルール設定 | 各種申請に対して、申請ルールを設定することができます。 | 申請ルールの項目一覧 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12 | 詳細項目の設定 | 下記No.6.12-1~6.12-6にて、申請と承認時の詳細ルール等を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-1 | 申請・承認時のルール設定 | 申請・承認時に設ける制限などを設定することができます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-2 | 精算方法の設定 | 従業員が精算方法の項目を選択するために「振込」「現金」以外に、任意で精算方法を追加することができます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-3 | 振込手数料の設定 | 支払依頼申請において、振込手数料が「先方負担」だった場合の手数料の取り扱いについて設定することができます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-4 | 採番方式の設定 | 申請種別毎に申請書の番号を任意で設定することができます。 一度発番された番号を再度発番することができないため、各種申請の運用前に必ずご確認ください。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-5 | 按分の設定 | 按分の利用有無と、按分利用の条件を設定することができます。 | 按分の端数処理について | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.12-6 | タイムスタンプの設定 | 電子帳簿保存法対応の利用有無と、要件項目の入力・編集ルールを設定することができます。 | 電子帳簿保存法対応について | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.13 | 出力フォーマットの設定 | 計上仕訳・支払仕訳を出力する際のフォーマットを設定することができます。 ご利用の会計システムに合わせて出力内容や出力順を設定する必要があります。 | 仕訳データ出力項目一覧 | 集計設定について |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.14 | 通知設定 | 経費承認・否認などのタイミングに応じて、申請者・承認者へ通知を飛ばす設定をすることができます。 ※「承認者」については別途「ワークフロー」にて設定が必要となります。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.15 | 任意項目の設定 | 申請書の明細に追加可能な「任意項目」の表示名称と選択項目を設定することができます。 ※別途申請書上に該当任意項目を表示させることで使用できます。 | 設定参考 | 申請書上の表示 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
6.16 | クレジットカードを利用者に連携する 連携設定 | 法人向けクレジットカードの利用明細を申請書の明細に反映し、経費精算を行うための設定をすることができます。 ※クレジットカード連携オプションご契約のお客様のみの項目となります。 | クレジットカード連携をしての申請について | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
7 | 承認ルートの設定 | 経費申請の承認ルートを設定することができます。 | ワークフロー機能初期設定マニュアル |  |  |  |  | ※必ずD列のマニュアルをご確認ください。 | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.1 | 共通承認ルートの設定 | 各種申請における申請から承認完了までのルートを設定します。 所属グループや計上部門、役職単位で承認ルートを設定したい場合は 下記、共通承認ルートの作成と条件分岐の作成が必要です。 | CSVでの登録方法 | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.2 | 条件分岐の設定 | 所属グループ、形状部門、役職毎にどの承認ルートを適用させるか設定します。 全ての申請において承認ルートが同じである場合、条件分岐を1つ画面上でご登録した後、 備考欄の動画を参考にCSV登録して頂くとスムーズに登録ができます。 |  |  | CSV登録 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.3 | 個別承認ルート作成 | 申請者に対して、承認者を個別に設定します。 共通の承認ルートに当てはまらない従業員などは別途こちらの設定が必要となります。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.4 | 申請毎の申請書作成 | 交通費申請・経費申請等、申請書毎にヘッダーや明細に表示させる項目を設定します。 ※各項目はヘッダー・明細どちらか1つのみに表示となるため、 表示箇所を変更される場合は片方を「非表示」にする必要がございます。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.5 | 代理申請機能の設定 | 各種申請を代理で申請する設定ができます。 ※代理申請オプションご契約のお客様のみの項目となります。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-25
7.6 | デバイス入手 | 利用するデバイスの準備をします。 ①スマホを使用する場合、アプリをダウンロードします。 ②ログイン・申請・承認・データ出力方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-18 | 2026-01-31
7.7 | 説明会の実施 （試験運用に向けて） | ①マニュアルを作成します。（貴社対応事項） ②従業員に申請方法等の説明会を実施します（貴社対応事項） | 従業員用マニュアル雛形 | 管理者用マニュアル雛形 |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-31
8 | 試験運用 | 現在の管理方法と並行して、ジンジャーを試験運用します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.1 | 申請・承認等の動作確認 | ジンジャーでの申請や承認、仕訳の動作を確認をします。 | 従業員操作 | 管理者操作 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.1-1 | 【オプション】ファイル一括アップロードの動作確認 | オプションの「ファイル一括アップロード」の動作確認をします。
8.1-2 | 【オプション】ファイル添付の動作確認 | オプションの「ファイル添付」の動作確認をします。
8.1-3 | 【オプション】クレジットカード連携の動作確認 | オプションの「クレジットカード連携」の動作確認をします。 | クレジットカード明細を確認する
8.1-4 | 【オプション】タイムスタンプ機能の動作確認 | オプションの「タイムスタンプ機能」の動作確認をします。 | 従業員操作 | 管理者操作
8.1-5 | 【オプション】電子帳簿保存法の動作確認 | オプションの「電子帳簿保存法」の動作確認をします。
8.1-6 | 【オプション】代理申請機能の動作確認 | オプションの「代理申請機能」の動作確認をします。 | 代理申請者を登録
8.2 | 経費処理の操作確認 | 仕訳データ出力やFBデータ出力等に必要な処理方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-1 | 計上仕訳の確認 | 会計システムに連携するための仕訳データを出力するため、計上仕訳の修正と確定を行ないます。 | 計上仕訳確定の取消の操作確認 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-2 | 支払確定の確認 | 各種申請で作成された申請書の振込元と支払日、支払データを確定することができます。 | 支払確定の取消の操作確認 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-3 | 支払仕訳の確認 | 費用を支払ったという事実を残す仕訳として利用し、支払仕訳の確定をすることによって、会計システムに連携するための仕訳データが出力できます。 | 支払仕訳確定の取消の操作確認 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.2-4 | 即日払いの経理処理の確認 | 即日払いをした際の経理処理方法の動作を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.3 | 各種データの確認 | 会計ソフトに連携する仕訳データ、振込に使用される場合はFBデータ等の出力データ確認をおこないます。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.3 | 設定の見直しや運用方法の検討 | 集計値に差異があった場合、設定を修正します。 経費設定では解決しない場合、現在の運用をジンジャーに合わせて変更する等の他改善策を検討します。 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.4 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.5 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員に申請方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-31
9 | 本格運用開始 | 各種経費申請・処理をジンジャー経費のみで運用を開始する | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-31
| ワーク・バイタル導入 | 【人事】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 人事DBのマスタ作成 | 初めに組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 初めに所属部署や役職等の基本的な情報で従業員登録をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の勤怠に際して必要最低限の項目を登録します。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（ワークバイタル）・・・アンケート結果やアンケートを作成する管理者のみに付与してください。 | 権限を設定する | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4 | アンケート配信設定 | 従業員に配信するアンケートを作成し、アンケート配信に利用するメール文章のテンプレートを作成します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.1 | アンケートを作成 | 従業員に配信するアンケートを作成します。 | 再送する | 配信を停止する |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.2 | メールテンプレート作成 | アンケート配信に利用するメールのテンプレートを作成します。 作成したテンプレートに沿ってアンケートの配信が行なわれます。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5 | 試験運用・本格運用前準備 | アンケートの配信、回答および結果確認の動作を確認します。 | アンケートに回答する | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
5.1 | アンケートを配信方法の確認 | 初めに通常配信を作成し配信します。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
5.2 | 回答方法の確認 | メールに記載されているURLからアンケートに回答します。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
5.3 | 回答コメントの確認 | 従業員が回答したアンケートのコメント内容を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
5.4 | アンケート回答結果の確認 | 従業員が回答したアンケート結果を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-31
5.5 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | 従業員にアンケートの回答方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-01-18 | 2026-01-31
5.6 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-01-18 | 2026-01-31
6 | 本格運用開始 | 従業員へのアンケート配信を開始する | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
| 社保手続き導入 | 【人事】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 電子証明書の取得 | ファイル形式の電子証明書を取得していない場合は、法務局にてファイル形式の電子証明書を取得します。 | 法務省：電子証明書取得のご案内 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3 | 各種情報の登録 | 労務手続を開始する前に、必要な情報の登録をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.1 | 社保事業所の登録 | 企業が加入している社保事業所の設定をします。 複数の都道府県がある場合は、複数の社保事業所の登録が必要となります。 ※基本情報タブのご情報を登録ください。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.2 | 労保事業所の登録 | 企業が加入している労保事業所の設定をします。 労保が異なる事業がある場合は、複数の労保事業所の登録が必要となります。 ※基本情報タブのご情報を登録ください。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.3 | 事業所マスタの登録 | 各種帳票に記載される参照元となる事業所情報の登録をします。 ※事業所情報タブのご情報を登録ください。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
3.4 | 電子証明書情報の登録 | 労務手続の電子申請時に必要な電子証明書の情報を登録します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-08
4 | 従業員情報の登録 | 各種帳票に記載される参照元となる情報の登録をします。 No.3.1~3.3の情報を各従業員に対して、画面上もしくはCSVで登録をしてください。 | CSV登録 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4.1 | 社会保険情報の登録 | 従業員の社会保険についての情報を登録します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4.2 | 労働保険情報の登録 | 従業員の労働保険についての情報を登録します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4.3 | 社保・労保事業所の登録 | 社保事業所と労保事業所をひとつのマスタとして扱うための事業所マスタ情報を登録します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
5 | 試験運用・本格運用前準備 | 帳票の作成～電子申請まで、操作手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.1 | 帳票作成方法の確認 | 各帳票を作成する操作手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.2 | 書類編集手順の確認 | 作成した帳票を編集・削除・プレビューする操作手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.3 | 労務手続の完了手順の確認 | 作成した帳票の手続を完了させる操作手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.4 | 電子申請手順の確認 | 帳票の作成～電子申請まで、操作手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.5 | 帳票ダウンロード手順の確認 | 作成した帳票をダウンロードする手順の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.6 | 電子申請後の帳票の確認 | 電子申請後の帳票の確認操作手順の確認をします。 電子申請一覧では、電子申請後の帳票の詳細情報の確認及び取下げの操作が可能です。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
5.7 | 設定の見直し | 情報の誤りや、未設定箇所があった場合は再度設定をお願いします。 | [6 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-31
6 | 本格運用開始 | 各種帳票の電子申請をジンジャーで行う | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
| 人事評価 | 【人事評価】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | 人事評価の設定手順 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて、初めに所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の人事に際して必要最低限の項目を登録します。 カスタムでデフォルト以外の人事管理者権限を作成したい場合は、No.7.7を参照してください。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（ワークフロー）・・・ワークフローをご契約しているかつ承認者となる従業員にのみ付与してください。 | 人事ロール | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.2 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.3 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
3.4 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-15
4 | 評価制度の精査・確認 | 現行の評価制度の確認や、新しい評価制度の決定をします。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.1 | 評価シートの確認 | 現行の評価シートを表現するか、新しい評価シートを作成するかを決定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
4.2 | 評価期間やフローの確認 | 評価期間や評価の流れを決定します。 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-22
5 | 評価シートの作成 | 目標設定や自己評価、上長評価などを入力するための入力フォームを作成します。 | 参考例① | 評価シートの計算式を使用する | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-29
6 | 評価イベント設定 | フェーズやステップの設定などの評価イベントを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.1 | 基本設定 | 人事評価の担当者が人事評価の枠組みを作成します。 例えば、評価期間、評価フロー、利用する評価シートのテンプレートなどを検討します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.2 | 評価フロー設定 | 目標設定を行い、評価を受ける評価対象者、部下の目標承認や評価を行う評価者および最終確定を行う人事担当者など、評価フローを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.3 | 評価シートの修正 | 必要に応じて、紐づけている評価シートの修正をします。 | 参考例① | 評価シートの計算式を使用する | 参考動画 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.4 | 権限設定 | 担当者・ステップ毎に評価シートの各パーツの必須・任意入力、表示・非表示などの設定を行います。 例えば、評価対象者は上長コメントの部分は、閲覧のみにするなど、ステップと担当者ごとにカスタマイズします。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.5 | 対象者設定 | 評価する対象者を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.6 | 評価者設定 | 評価対象者にどの評価者を紐づけるかを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
6.7 | 通知設定 | 評価依頼時や差し戻し時、リマインド通知時点でどのような内容で、依頼を通知するかメールの内容を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-12
7 | 運用方法の確認 | 試験的に、評価イベントの開始と回答を行い、各種動作を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-20
7.1 | 評価イベントの開始方法の確認 | 評価イベントの開始方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-20
7.2 | 評価イベントの回答方法の確認 | 従業員が行う評価イベントの回答方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-20
7.3 | 評価シートの進捗管理方法の確認 | 評価イベントの進捗確認方法を確認します。 | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-20
8 | 運用前準備 | マニュアルの作成など、運用前の準備をします。 | [6 empty] | 2026-02-20 | 2026-02-28
8.1 | 設定の見直しや運用方法の検討 | 評価シートの修正などを行います。 | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-28
8.2 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員に評価シートの回答方法等の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-28
8.3 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-02-13 | 2026-02-28
9 | 本格運用開始 | ジンジャー人事評価の運用を開始する（評価イベントのフェーズ開始） | [6 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01
| 人事データ分析 | 【人事データ分析】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | jinjer人事データ分析とは | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて、初めに所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の人事に際して必要最低限の項目を登録します。 カスタムでデフォルト以外の人事管理者権限を作成したい場合は、No.7.7を参照してください。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（ワークフロー）・・・ワークフローをご契約しているかつ承認者となる従業員にのみ付与してください。 | 人事ロール | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.2 | ロール権限の設定・編集 | ロール権限の設定・編集を行います。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.3 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.4 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.5 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4 | 分析レポート | 分析レポートの作成をします。 | 活用事例（離職率、平均労働時間など） | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
4.1 | レポートを作成する | レポートの作成をします。 | テンプレート一覧 | 外部データからレポート作成 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31
5 | 分析ダッシュボード | 直感的な配置や一括での条件適用の機能を備えており、 分析対象の一元管理を実現します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
5.1 | ダッシュボードを作成する | 任意に作成したレポートを一元管理する機能です。 まずは分析レポートからレポートを作成してください。 | グラフの配置イメージ | グラフの種類と設定項目一覧 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31
6 | 運用前準備 | マニュアルの作成など、運用前の準備をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.1 | 設定の見直しや運用方法の検討 | レポートもしくはダッシュボードの修正などを行います。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.2 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員にレポート・ダッシュボード作成・確認の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.3 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、 従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-31
8 | 本格運用開始 | ジンジャー人事データ分析の運用を開始する | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01
| サーベイ | 【サーベイ】よくある質問 | 設定のための準備物一覧
1 | キックオフ・設定開始 | プロジェクト体制・スケジュール・進め方の確認をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
1.1 | 設定の全体の流れの確認 | 設定に入る前に、ヘルプページを確認し、設定の手順の確認をお願いします。 | 管理者操作一覧 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
2 | 人事DBのマスタ作成 | 組織図の作成や役職の作成をします。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
2.1 | 所属グループを作成 | 組織図を作成します。 ※一度作成すると削除できません 最低限必要な下記項目を入力し組織図を作成します。 ■必須項目 ①所属グループID ②設立年月日 ③所属グループ名 ④親所属グループ | 所属グループを削除したいです。 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
2.2 | 役職設定 | 貴社の役職マスタを作成します。 異動履歴管理、給与計算式、承認ルートの設定等に利用できます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3 | 従業員登録（人事DBマスタの紐づけ） | 下記No.3.1の画面上、もしくはNo.3.2~3.4のCSVファイルにて、初めに所属部署や役職等の基本的な情報のみで従業員登録をします。 |  |  | インポート概要動画 |  |  | ※必ずF列の動画をご確認ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.1 | 【画面】人事従業員情報登録 | 画面上で従業員情報を登録します。 下記の人事に際して必要最低限の項目を登録します。 カスタムでデフォルト以外の人事管理者権限を作成したい場合は、No.7.7を参照してください。 ■設定必須項目 ①社員番号・・・CSVファイルの先頭0落ちの現象を防ぐため、頭に0がつかない社員番号の登録を推奨しております。（例：S0001など） ②職場氏名 ③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。 ④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。 ⑤所属＞発令年月日・・・現部署に配属された日をご登録ください。 ⑥所属グループ・・・所属部署をご登録ください。 ⑦役職 ⑧ロール（人事）・・・参考①のヘルプページを参考に付与してください。※管理者以外は空欄で問題ございません。 ⑨ロール（サーベイ）・・・サーベイ管理者権限について下記の参照し、必要に応じで付与ください 【サーベイ管理者権限】・・・サーベイのすべての操作（管理者画面＞メールテンプレートの操作含む）ができます。 サーベイ管理者権限に対して、各サーベイの権限で「共同管理者/閲覧者/改善者」を付与できます。 各サーベイの権限が付与されていない場合も含めた、すべてのサーベイが一覧に表示されます。 【サーベイ作成権限】・・・サーベイの作成/結果の閲覧ができます。 テンプレート/属性の操作はできません。 サーベイ作成権限に対して、各サーベイの権限で「共同管理者/閲覧者/改善者」を付与できます。 自分が作成したサーベイと、各サーベイの権限が付与されているサーベイが一覧に表示されます。 【サーベイ閲覧権限】・・・サーベイの結果の閲覧ができます。 作成や設定の操作はできません。 サーベイ閲覧権限に対して、各サーベイの権限で「閲覧者/改善者」を付与できます。 各サーベイの権限が付与されているサーベイのみが一覧に表示されます | 人事ロール | サーベイ（ロール） |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.2 | ロール権限の設定・編集 | ロール権限の設定・編集を行います。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.3 | ①【CSV】人事従業員情報登録 | 従業員情報をCSV登録するための、カスタムテンプレートを作成します。 | 見本※注意点記載 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.4 | ②【CSV】人事従業員情報登録 | No.3.2で作成したカスタムテンプレートを出力します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
3.5 | ③【CSV】人事従業員情報登録 | 上記カスタムテンプレートのインポートを行い、従業員情報を登録します。 | よくあるエラー | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4 | カスタムサーベイ | お客様が設問内容を自由にカスタマイズできるサーベイです。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.1 | テンプレートの作成 | サーベイで使用する設問のテンプレートを作成します。 テンプレートを作成しておくとサーベイの実施ごとに設問を繰り返し作成することなく設定ができます。 | テンプレートで利用できる形式 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.1-2 | サーベイのメールテンプレートを作成する | サーベイの回答対象者に対して配信する、回答依頼メールに使用するメールテンプレートの作成をします。 テンプレートを作成しておくと、サーベイの実施ごとに設問を繰り返し作成することなく設定ができます。 ※サーベイの実施ごとに設問を作成する場合は、テンプレート作成をせず4.2から操作できます。 | テンプレート例 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.2 | 基本情報を設定する | サーベイのタイトルや、テンプレートなどを設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.3 | 設問を設定する | 配信の対象にする従業員や、配信間隔などの詳細を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.4 | 回答対象者の設定をする | サーベイごとに回答の対象になる従業員を設定します。 | 個人で指定する | 条件で指定する |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.5 | 権限の設定をする | サーベイごとに編集や閲覧の権限を設定します。 | 操作をする前に | 付与対象を（個人）にした場合のポイント |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.6 | 詳細設定の設定をする | サーベイの詳細設定（配信設定/回答設定/リマインド設定/結果表示設）を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.7 | サーベイを配信する | 設定したサーベイを配信します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.8 | リマインドをする | および未回答の従業員へ個別でリマインド配信をします。 | 収集状況を確認する | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
4.9 | 結果を確認する | カスタムサーベイの結果を確認します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5 | 組織診断センサス | 組織診断の設問で構成されたデフォルトのテンプレートを使用し、従業員の回答をもとに組織の分析・アクションプランの設定ができます。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.1 | 基本情報を設定する | サーベイを新規作成し、テンプレートにて「組織診断センサス」を選択します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2 | 詳細を設定する | 配信の対象にする従業員や、配信間隔などの詳細を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2-1 | 設問を設定する | 配信の対象にする従業員や、配信間隔などの詳細を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2-2 | 回答対象者の設定をする | サーベイごとに回答の対象になる従業員を設定します。 | 個人で指定する | 条件で指定する |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2-3 | 権限の設定をする | サーベイごとに編集や閲覧の権限を設定します。 | 操作をする前に | 付与対象を（個人）にした場合のポイント |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2-4 | 詳細設定の設定をする | サーベイの詳細設定（配信設定/回答設定/リマインド設定/結果表示設）を設定します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.3 | サーベイを配信する | 設定したサーベイを配信します。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.4 | リマインドをする | および未回答の従業員へ個別でリマインド配信をします。 | 収集状況を確認する | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.5 | 結果を確認する | 組織診断センサスの結果の確認をします。 所属グループ×属性ごとにスコアを確認し、組織改善へのアクションプランを作成できます。 | 集計をする | ［スコア］タブについて |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-17
6 | 運用前準備 | マニュアルの作成など、運用前の準備をします。 | 管理者操作 | 従業員登操作 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.1 | 設定の見直しや運用方法の検討 | テンプレートもしくは設定の修正などを行います。 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.2 | 説明会の実施（本格稼働に向けて） | ①マニュアルの作成または修正をします。（貴社対応事項） ②従業員にサーベイ作成・確認の説明会を実施します。（貴社対応事項） | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31
7.3 | ログイン情報の通知 | 従業員にログイン情報を通知します。 左記のヘルプページでは、従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいている前提の通知方法となります。 従業員のE-Mail(社用)をご登録いただいていない場合、従業員にパスワードを設定後、 従来通りの連絡方法（LINEなど）を通じて、下記3点を通知いただきますようお願いいたします。 ①企業ID ②社員番号 ③パスワード また、紙媒体で従業員へ通知する場合、必ず従業員ご本人へ通知するようお願いいたします。 | パスワード一括変更を行う | SSO・外部システム連携 |  |  |  | ※シングルサインオンをご利用の場合は、事前にメタデータの登録が必要です。E列のヘルプページを確認のうえ設定ください。 | 2026-01-01 | 2026-01-31
8 | 本格運用開始 | ジンジャーサーベイの運用を開始する | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01

## 【人事・WF】初期設定時登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | E-Mail(社用) | 発令年月日(主務) | 所属グループ(主務)[営業部:1,管理部:2] | 役職(主務)[役員:1,部長:2,シニアマネージャー:4,マネージャー:5,リーダー:6,一般:7,パート:8,ジェネラルマネージャー:1111] | ロール（人事）[システム管理者権限:1,人事管理者権限:2,従業員管理者権限:3] | ロール（ワークフロー）[ワークフロー管理者権限:1,承認(編集可):2,承認(編集不可):3,回覧:4]
J0001 | 見本 | 従業員 | 2019-01-01 | jinjerAB@sample.com | 2022-04-01 | 1 | 6 | 2 | 2
▼インポート時の注意点
①社員番号・・・csvの0落ちの現象防ぐため、頭に0がつかないようにご登録ください。（例：S0001など）
②職場氏名
③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。
④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。
⑤所属＞発令年月日・・・現在の部署・拠点に配属された日をご登録ください。
⑥所属グループ・・・登録いただいたIDを入力ください
⑦役職・・・登録いただいたIDを入力ください。ダッシュボードにも反映されます。
⑧ロール（人事）・・・全機能を使用できる場合は「システム管理者権限」、人事のみ使用できる場合は「人事管理者権限」、従業員登録やインポート、レポート出力の未使用できる場合は「従業員管理者権限」を入力し、それ以外の従業員は空欄で問題ございません。
⑨ロール（ワークフロー）・・・ワークフローをご契約の場合かつ承認者となる従業員に付与してください。他従業員は空欄で問題ございません。

## 【勤怠】初期設定時登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | E-Mail(社用) | 発令年月日(主務) | 所属グループ(主務)[営業部:1,管理部:2] | 役職(主務)[役員:1,部長:2,シニアマネージャー:4,マネージャー:5,リーダー:6,一般:7,パート:8,ジェネラルマネージャー:1111] | メイン打刻グループ（主務）[営業部:1,管理部:2] | ロール（メイン打刻グループ）（主務）[勤怠管理者権限:1,グループ管理者権限:2,勤怠従業員権限:3] | サブ打刻グループID-ロールID (例：123-1,456-2)
J0001 | 見本 | 従業員 | 2019-01-01 | jinjerAB@sample.com | 2022-04-01 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2-3
▼インポート時の注意点
①社員番号・・・csvの0落ちの現象防ぐため、頭に0がつかないようにご登録ください。（例：S0001など）
②職場氏名
③入社年月日・・・有休の自動付与に関わりますので、正しい日付をご登録ください。
④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。
⑤所属＞発令年月日・・・現在の部署・拠点に配属された日をご登録ください。
⑥所属グループ・・・登録いただいたIDを入力ください
⑦役職・・・登録いただいたIDを入力ください
⑧メイン打刻グループ・・・登録いただいたIDを入力ください
⑨ロール・・・全部署の管理をする場合は「勤怠管理者権限」、自身が所属する部署のみを管理する場合は「グループ管理者権限」、管理を行わない場合は「勤怠従業員権限」を付与してください。
⑩※任意 サブ打刻グループとロール・・・管理者が2部署以上の兼務、ヘルプなどで別店舗で打刻や申請をするケースなどにご登録していただく項目です。
（例①）管理者が2部署以上の兼務の場合、2部署以外の社員の勤怠実績の確認をできないようにするために、
兼任している部署をサブ打刻グループに紐づけていただき（数十個兼任する場合も登録可能）、
サブ打刻グループのロールもグループ管理者権限を付与していただければと存じます。
（例②）ヘルプなどで別店舗で打刻や申請をするケースの場合は、
2部署以外の兼任している部署をサブ打刻グループに紐づけていただき（数十個兼任する場合も登録可能）、
サブ打刻グループのロールもグループ管理者権限を付与していただければと存じます。

## 【勤怠】勤怠設定確認テスト
元のページへ戻る
【推奨】試験運用に伴い、一部従業員の過去の勤務データを登録し、ジンジャーで勤務データが正しく集計されるのか確認します。
No. | タスク | タスク詳細 | 参考① | 参考② | 参考③ | 参考④
1 | 出力するデータのフォーマットを整える① （勤務情報の項目を変更） | 管理者ページ上で表示される各集計項目を確認するため、 集計項目の「勤務時間」を全項目選択し保存します。 | 該当ヘルプページ | 参考動画
2 | 出力するデータのフォーマットを整える② （出力フォーマット項目を設定） | 給与システムに連携するために、「勤務データ」、「出勤簿データ」の出力フォーマット設定で、すべての項目を設定します。 | 該当ヘルプページ | 勤務データ | 出勤簿データ
3 | 試験運用を行う月のスケジュールを登録する | 勤怠データを取り込む月の従業員のスケジュール登録を行います。 ※始業・終業まるめ設定の適用、半休取得、 遅刻・欠勤の判定等のためにスケジュール登録が必要です。 | 該当ヘルプページ | 個別にスケジュール登録 | 月次スケジュールを編集
4 | 残業申請をご利用の場合、残業申請を行う | 残業申請をご利用の場合、 勤怠データを登録する従業員アカウントにログインして代理で残業申請を行います。 | 従業員パスワード変更 | 残業申請方法 | 代理ログイン～残業申請まで動画
5 | 試験運用を行う月の勤怠データを登録する① | 汎用データを用いて、該当従業員の過去勤怠実績データを登録します。 汎用データではデフォルトのFMTかつ、ヘッダー項目が完全一致ではない場合、エラーとなり、情報の登録が行えません。不要な項目がある場合についても、「列」の削除はせずに登録を行ってください。 | 勤怠データインポート① | 汎用データを出力する | 見本シート
6 | 試験運用を行う月の勤怠データを登録する② | 上記7.2-5の汎用データを利用しない場合、画面上で勤怠実績を登録します。 月次勤務実績もしくは勤務情報画面にて登録をします。 | 勤怠データインポート②
7 | 使用するデータの項目を取捨選択し、出力するデータのフォーマットを整える | No.7.2-1、7.2-2にて、設定した全項目の中から使用するデータ項目を決定し、 出力フォーマットと項目カスタマイズを再設定します。 | 集計値ロジック

## 【勤怠】有給残日数登録用
元のページに戻る
従業員ID | 種別（0:追加1:更新） | 有休付与日数 | 有休付与日 | 有休申請期限 | 振休付与日数 | 振休付与日 | 振休申請期限 | 代休付与日数 | 代休付与日 | 代休申請期限 | 特別休暇ID | 特休付与日数 | 特休付与日 | 特休申請期限
1 | 0 | 10 | 2021-04-01 | 2023-03-31
1 | 0 | 20 | 2022-04-01 | 2024-03-31
▼インポート時の注意点
①従業員ID・・・社員番号を入力ください。
②種別・・・「0:追加」は、現在の休暇残日数に加えて、別の付与日・申請期限の休暇日数を追加したい場合にご利用ください。
「1:更新」は、既に登録された休暇日数を、同じ付与日・申請期限の休暇日数の残日数を変更する場合にご利用ください。
③有休付与日数・・・残日数を半角数字で入力してください。
④有休付与日・・・有休付与日を入力してください。
⑤有休申請期限・・・有休の消滅日を入力してください。

## 【勤怠】過去実績取込用
元のページに戻る
名前 | *従業員ID | *年月日 | *打刻グループID | 所属グループ名 | スケジュール雛形ID | 出勤予定時刻 | 退勤予定時刻 | 休憩予定時刻1 | 復帰予定時刻1 | 休憩予定時刻2 | 復帰予定時刻2 | 休憩予定時刻3 | 復帰予定時刻3 | 休憩予定時刻4 | 復帰予定時刻4 | 休憩予定時刻5 | 復帰予定時刻5 | スケジュール外休憩予定時刻 | スケジュール外復帰予定時刻 | 休日（0:法定休日1:所定休日） | 出勤1 | 退勤1 | 出勤2 | 退勤2 | 出勤3 | 退勤3 | 出勤4 | 退勤4 | 出勤5 | 退勤5 | 出勤6 | 退勤6 | 出勤7 | 退勤7 | 出勤8 | 退勤8 | 出勤9 | 退勤9 | 出勤10 | 退勤10 | 休憩1 | 復帰1 | 休憩2 | 復帰2 | 休憩3 | 復帰3 | 休憩4 | 復帰4 | 休憩5 | 復帰5 | 休憩6 | 復帰6 | 休憩7 | 復帰7 | 休憩8 | 復帰8 | 休憩9 | 復帰9 | 休憩10 | 復帰10 | 食事1開始 | 食事1終了 | 食事2開始 | 食事2終了 | 外出1 | 再入1 | 外出2 | 再入2 | 外出3 | 再入3 | 外出4 | 再入4 | 外出5 | 再入5 | 外出6 | 再入6 | 外出7 | 再入7 | 外出8 | 再入8 | 外出9 | 再入9 | 外出10 | 再入10 | 休日休暇名1 | 休日休暇名1：種別 | 休日休暇名1：開始時間 | 休日休暇名1：終了時間 | 休日休暇名1：理由 | 休日休暇名2 | 休日休暇名2：種別 | 休日休暇名2：開始時間 | 休日休暇名2：終了時間 | 休日休暇名2：理由 | 打刻時コメント | 管理者備考 | 勤務状況（0:未打刻1:欠勤） | 遅刻処理の有無（0:無1:有） | 早退処理の有無（0:無1:有） | 遅刻（0:有1:無） | 早退（0:有1:無） | 直行1 | 直帰1 | 直行2 | 直帰2 | 直行3 | 直帰3 | 直行4 | 直帰4 | 直行5 | 直帰5 | 直行6 | 直帰6 | 直行7 | 直帰7 | 直行8 | 直帰8 | 直行9 | 直帰9 | 直行10 | 直帰10 | 打刻区分ID:1 | 打刻区分ID:2 | 打刻区分ID:3 | 打刻区分ID:4 | 打刻区分ID:5 | 打刻区分ID:6 | 打刻区分ID:7 | 打刻区分ID:8 | 打刻区分ID:9 | 打刻区分ID:10 | 打刻区分ID:11 | 打刻区分ID:12 | 打刻区分ID:13 | 打刻区分ID:14 | 打刻区分ID:15 | 打刻区分ID:16 | 打刻区分ID:17 | 打刻区分ID:18 | 打刻区分ID:19 | 打刻区分ID:20 | 打刻区分ID:21 | 打刻区分ID:22 | 打刻区分ID:23 | 打刻区分ID:24 | 打刻区分ID:25 | 打刻区分ID:26 | 打刻区分ID:27 | 打刻区分ID:28 | 打刻区分ID:29 | 打刻区分ID:30 | 打刻区分ID:31 | 打刻区分ID:32 | 打刻区分ID:33 | 打刻区分ID:34 | 打刻区分ID:35 | 打刻区分ID:36 | 打刻区分ID:37 | 打刻区分ID:38 | 打刻区分ID:39 | 打刻区分ID:40 | 打刻区分ID:41 | 打刻区分ID:42 | 打刻区分ID:43 | 打刻区分ID:44 | 打刻区分ID:45 | 打刻区分ID:46 | 打刻区分ID:47 | 打刻区分ID:48 | 打刻区分ID:49 | 打刻区分ID:50 | 未打刻 | 欠勤 | 休日打刻 | 休暇打刻 | 実績確定状況 | 出勤乖離時間（出勤時刻ー入館時刻） | 退勤乖離時間（退館時刻ー退勤時刻） | 出勤乖離時間（出勤時刻ーPC起動時刻） | 退勤乖離時間（PC停止時刻ー退勤時刻）
見本従業員 | 1 | 2021-04-01 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [75 empty] | 年次有給 | 全休
見本従業員 | 1 | 2021-04-02 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 14:00 | 18:00 | [62 empty] | 年次有給 | 午前休 | 9:00 | 13:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-03 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 0
見本従業員 | 1 | 2021-04-04 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 1
見本従業員 | 1 | 2021-04-05 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-06 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-07 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-08 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-09 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-10 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 0
見本従業員 | 1 | 2021-04-11 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 1
見本従業員 | 1 | 2021-04-12 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-13 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-14 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-15 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-16 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-17 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 0
見本従業員 | 1 | 2021-04-18 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 1
見本従業員 | 1 | 2021-04-19 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-20 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-21 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-22 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-23 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-24 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 0
見本従業員 | 1 | 2021-04-25 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 1
見本従業員 | 1 | 2021-04-26 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-27 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-28 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
見本従業員 | 1 | 2021-04-29 | 10 | 見本部 | [15 empty] | 0
見本従業員 | 1 | 2021-04-30 | 10 | 見本部 | 1 | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | [11 empty] | 9:00 | 18:00 | [18 empty] | 13:00 | 14:00
▼インポート時の注意点
①従業員ID・・・社員番号を入力ください。
②年月日・・・該当日を入力します(必須項目)。※yyyy/m/d形式で入力ください。
③打刻グループID・・・紐づけされている打刻グループを入力ください。
④G～H列は出退勤予定の時間、I～J列には休憩開始と終了時間を入力ください。
⑤休日・・・休日の登録を0:法定休日1:所定休日に従ってコード（数字）で入力ください。
⑥V～W列・・・該当月の実績を入力ください。
⑦CH列の休日休暇名・・・振休、代休、年次有給を入力ください。
⑧CI列の休日休暇名1：種別・・・全日、半休名（例：午前休、午後休など）、時間休を入力ください。※半休の場合、半休マスタの前休・後休で設定した名称を入力します。
⑨CJ列～CK列の休日休暇名1：開始時間 / 休日休暇名1：終了時間・・・全日以外の休暇を取得した場合の開始時間と終了時間を入力ください。
⑩DS列～DV列・・・データ取り込み時にデータが入っている場合はデータを削除してから取り込んでください。

## 【給与】納付先情報登録用
元のページに戻る
*市区町村コード | *適用開始日 | *有効ステータス[有効:0,無効:1] | とりまとめ市区町村コード | 郵便振替口座番号 | 指定番号(No.1) | 市区町村名 | 市区町村名（フリガナ） | とりまとめ市区町村名 | 指定番号(No.2) | 指定番号(No.3) | 指定番号(No.4) | 指定番号(No.5) | 指定番号(No.6) | 指定番号(No.7) | 指定番号(No.8) | 指定番号(No.9) | 指定番号(No.10) | 指定番号(No.11) | 指定番号(No.12) | 指定番号(No.13) | 指定番号(No.14) | 指定番号(No.15) | 指定番号(No.16) | 指定番号(No.17) | 指定番号(No.18) | 指定番号(No.19) | 指定番号(No.20)
11002 | 2022-01-01 | 有効 |  |  | 1111111 | 北海道札幌市 | サッポロシ

## 【給与】初期設定登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | 生年月日 | 発令年月日(主務) | 所属グループ(主務)[営業部:1,管理部:2] | 役職(主務)[役員:1,部長:2,シニアマネージャー:4,マネージャー:5,リーダー:6,一般:7,パート:8,ジェネラルマネージャー:1111] | 給与支給種別(銀行振込口座1)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座1) | 振込先支店コード(銀行振込口座1) | 預金種目(銀行振込口座1)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座1) | 口座名義(銀行振込口座1) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座1) | 給与支給種別(銀行振込口座2)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座2) | 振込先支店コード(銀行振込口座2) | 預金種目(銀行振込口座2)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座2) | 口座名義(銀行振込口座2) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座2) | 給与支給種別(銀行振込口座3)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座3) | 振込先支店コード(銀行振込口座3) | 預金種目(銀行振込口座3)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座3) | 口座名義(銀行振込口座3) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座3) | 給与支給区分[支給する:1,支給しない:2] | 賞与支給区分[支給する:1,支給しない:2] | 課税区分[甲欄:1,乙欄:2,指定税率:3,計算不要:4] | 年末調整区分[年調する:1,年調しない:2] | 寡婦区分[対象外:1,寡婦:2,ひとり親:4] | 障害者区分[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 勤労学生区分[対象外:1,勤労学生:2] | 未成年者区分[対象外:1,未成年者:2] | 災害者区分[対象外:1,災害者:2] | 外国人区分[対象外:1,外国人:2] | 居住者区分[居住者:1,非居住者:2] | 障害手帳区分[身体障害者手帳:1,療育手帳:2,精神障害者保健福祉手帳:3,戦傷病者手帳:4] | 障害等級 | 給与体系[正社員:1,検証用:102,正社員用:10111,test:5] | 納付先市区町村 | 提出先市区町村 | 納付元会社名[jinjer株式会社:1,jinjer株式会社2:2] | 住民税徴収方法[特別徴収:1,普通徴収:2] | 年税額 | 改定年月日(給与単価) | 給与区分(給与単価)[完全月給:1,日給月給:2,日給:3,時給:4] | 基本給（人事設定）(給与支給単価) | 役職手当（人事設定）(給与支給単価) | 営業手当（人事設定）(給与支給単価) | 家族手当（人事設定）(給与支給単価) | 業務手当（人事設定）(給与支給単価) | 改定年月日(賞与単価) | 社保加入区分[加入:1,未加入:2] | 健康保険証番号 | パート区分[対象外:1,対象（パート）:2,対象（短時間）:3] | 健康保険計算区分[被保険者（対象）:0,75歳以上（対象外）:1,対象外:2] | 介護保険計算区分[対象外:0,第1号被保険者:1,第2号被保険者:2,特定被保険者（徴収）:3] | 厚生年金番号 | 厚生年金計算区分[被保険者（対象）:0,70歳以上（対象外）:1,対象外:2] | 労災保険区分[計算する:1,計算しない:2,計算する（役員）:3] | 雇用保険区分[計算する:1,計算しない:2,計算する（役員）:3] | 報酬月額対象月 | 健康保険標準報酬月額 | 厚生年金標準報酬月額 | 事業所マスタ[1: 本社Ａ]
test | 見本 | 従業員 | 2021-12-01 | 1947-01-01 | 2022-04-01 | 1 | 6 | 1,2,3 | 5555 | 1 | 1 | 2569010 | 見本従業員 | ｼﾞﾕｳｷﾞﾖｳｲﾝ | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 新宿区 | 新宿区 | 1 | 2 | 500000 | 2021-12-01 | 2 | 500000 | 10000 |  | 10000 |  | 2021-10-01 | 2 | 1111111111111110000 | 1 | 2 | 0 | 1212112 | 2 | 1 | 1 | 2022-12 | 500000 | 500000 | 1
※生年月日・・・介護保険の対象の判定等に使用します
※発令年月日・・・過去の給与を計算する場合は、計算予定の年月日を入力してください。（2022年分計算したい場合、2021年12月1日等）
※振込先銀行コード（4桁）・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを「文字列」に変更後登録保存してください。（例 みずほ銀行：0001 / 三菱UFJ銀行：0005 / 三井住友銀行：0009） | [15 empty] | 書式設定について
※振込先支店コード（3桁）・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを「文字列」に変更後登録保存してください。
※口座番号(7桁)・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを「文字列」に変更後登録保存してください。
※口座名義（フリガナ）・・・半角カタカナでご入力ください |  |  |  |  | 詳細
※報酬月額対象月・・・セル書式設定＞ユーザー定義にて「yyyy/mm」で入力が必要です。
※納付先市区町村・・・新入社員等で不明の場合、「46.納付元会社名」も空欄にしてインポートしてください。
※提出先市区町村・・・新入社員等で不明の場合、「46.納付元会社名」も空欄にしてインポートしてください。
※納付元会社名・・・「44.納付先市区町村」・「45.提出先市区町村」が不明または普通徴収の場合、空欄で問題ございません。

## 【給与】振込先銀行登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | 支払方法(給与振込設定)[口座1全額:1,口座1固定額/口座2残額:2,口座1固定額/現金残額:3,口座1・口座2固定額/現金残額:4,口座1・現金固定額/口座2残額:5,現金全額:6,現金固定額/口座1残額:7] | 口座1振込元銀行(給与振込設定)[三井住友_神保町:1] | 口座1振込先銀行(給与振込設定)[1, 2, 3] | 口座1固定額(給与振込設定) | 口座2振込元銀行(給与振込設定)[三井住友_神保町:1] | 口座2振込先銀行(給与振込設定)[1, 2, 3] | 口座2固定額(給与振込設定) | 現金固定額(給与振込設定) | 支払方法(賞与振込設定)[口座1全額:1,口座1固定額/口座2残額:2,口座1固定額/現金残額:3,口座1・口座2固定額/現金残額:4,口座1・現金固定額/口座2残額:5,現金全額:6,現金固定額/口座1残額:7] | 口座1振込元銀行(賞与振込設定)[三井住友_神保町:1] | 口座1振込先銀行(賞与振込設定)[1, 2, 3] | 口座1固定額(賞与振込設定) | 口座2振込元銀行(賞与振込設定)[三井住友_神保町:1] | 口座2振込先銀行(賞与振込設定)[1, 2, 3] | 口座2固定額(賞与振込設定) | 現金固定額(賞与振込設定)
test | 見本 | 従業員 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1

## 【給与】扶養家族世帯主登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | 職場氏名(氏)(フリガナ) | 職場氏名(名)(フリガナ) | *入社年月日 | 生年月日 | 転居年月日 | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 丁目・番地 | 建物名 | 住所（フリガナ） | 氏（フリガナ）(扶養1) | 名（フリガナ）(扶養1) | 氏(扶養1) | 名(扶養1) | 続柄(扶養1)[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 性別(扶養1)[男:1,女:2] | 生年月日(扶養1) | 郵便番号(扶養1) | 住所（フリガナ）(扶養1) | 都道府県(扶養1) | 市区町村(扶養1) | 丁目･番地(扶養1) | 建物名・部屋番号(扶養1) | 同居区分(扶養1)[同居:1,別居:2] | 居住者区分(扶養1)[居住者:1,非居住者:2] | 留学生(扶養1)[対象外:1,対象:2] | 38万円以上の送金(扶養1)[対象外:1,対象:2] | 障害者区分(扶養1)[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 税扶養開始日(扶養1) | 税扶養終了日(扶養1) | 源泉控除対象配偶者(扶養1)[対象外:1,対象:2] | 所得見込額(扶養1) | 世帯主氏名(氏) | 世帯主氏名(名) | 世帯主との関係[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 氏（フリガナ）(扶養2) | 名（フリガナ）(扶養2) | 氏(扶養2) | 名(扶養2) | 続柄(扶養2)[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 性別(扶養2)[男:1,女:2] | 生年月日(扶養2) | 郵便番号(扶養2) | 住所（フリガナ）(扶養2) | 都道府県(扶養2) | 市区町村(扶養2) | 丁目･番地(扶養2) | 建物名・部屋番号(扶養2) | 同居区分(扶養2)[同居:1,別居:2] | 居住者区分(扶養2)[居住者:1,非居住者:2] | 留学生(扶養2)[対象外:1,対象:2] | 38万円以上の送金(扶養2)[対象外:1,対象:2] | 障害者区分(扶養2)[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 税扶養開始日(扶養2) | 税扶養終了日(扶養2) | 源泉控除対象配偶者(扶養2)[対象外:1,対象:2] | 所得見込額(扶養2) | 氏（フリガナ）(扶養3) | 名（フリガナ）(扶養3) | 氏(扶養3) | 名(扶養3) | 続柄(扶養3)[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 性別(扶養3)[男:1,女:2] | 生年月日(扶養3) | 郵便番号(扶養3) | 住所（フリガナ）(扶養3) | 都道府県(扶養3) | 市区町村(扶養3) | 丁目･番地(扶養3) | 建物名・部屋番号(扶養3) | 同居区分(扶養3)[同居:1,別居:2] | 居住者区分(扶養3)[居住者:1,非居住者:2] | 留学生(扶養3)[対象外:1,対象:2] | 38万円以上の送金(扶養3)[対象外:1,対象:2] | 障害者区分(扶養3)[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 税扶養開始日(扶養3) | 税扶養終了日(扶養3) | 源泉控除対象配偶者(扶養3)[対象外:1,対象:2] | 所得見込額(扶養3) | 氏（フリガナ）(扶養4) | 名（フリガナ）(扶養4) | 氏(扶養4) | 名(扶養4) | 続柄(扶養4)[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 性別(扶養4)[男:1,女:2] | 生年月日(扶養4) | 郵便番号(扶養4) | 住所（フリガナ）(扶養4) | 都道府県(扶養4) | 市区町村(扶養4) | 丁目･番地(扶養4) | 建物名・部屋番号(扶養4) | 同居区分(扶養4)[同居:1,別居:2] | 居住者区分(扶養4)[居住者:1,非居住者:2] | 留学生(扶養4)[対象外:1,対象:2] | 38万円以上の送金(扶養4)[対象外:1,対象:2] | 障害者区分(扶養4)[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 税扶養開始日(扶養4) | 税扶養終了日(扶養4) | 源泉控除対象配偶者(扶養4)[対象外:1,対象:2] | 所得見込額(扶養4) | 氏（フリガナ）(扶養5) | 名（フリガナ）(扶養5) | 氏(扶養5) | 名(扶養5) | 続柄(扶養5)[本人:1,妻:2,夫:3,母:4,父:5,長男:6,長女:7,次男:8,次女:9,兄:10,姉:11,弟:12,妹:13,祖父:14,祖母:15,孫息子:16,孫娘:17,叔父:18,叔母:19,甥:20,姪:21,伯父:22,伯母:23,曾祖父:24,曾祖母:25,曾孫:26,知人:27,三男:28,三女:29,四男:30,四女:31,義父:32,義母:33] | 性別(扶養5)[男:1,女:2] | 生年月日(扶養5) | 郵便番号(扶養5) | 住所（フリガナ）(扶養5) | 都道府県(扶養5) | 市区町村(扶養5) | 丁目･番地(扶養5) | 建物名・部屋番号(扶養5) | 同居区分(扶養5)[同居:1,別居:2] | 居住者区分(扶養5)[居住者:1,非居住者:2] | 留学生(扶養5)[対象外:1,対象:2] | 38万円以上の送金(扶養5)[対象外:1,対象:2] | 障害者区分(扶養5)[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 税扶養開始日(扶養5) | 税扶養終了日(扶養5) | 源泉控除対象配偶者(扶養5)[対象外:1,対象:2] | 所得見込額(扶養5)
test | 見本 | 従業員 | ミホン | ジュウギョウイン | 2021-12-01 | 1995-01-01 | 2018-01-01 | 111-1111 | 東京都 | 新宿区 | 1-111-1 | 見本マンション101号 | トウキョウトシンジュクク1-111-1ミホンマンション107ゴウ | ミホン | ツマ | 見本 | 妻 | 2 | 2 | 1995-01-01 | 111-1111 | 東京都 | 新宿区 | 1-111-1 | 見本マンション101号 | トウキョウトシンジュクク1-111-1ミホンマンション107ゴウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 |  | 1 | 400000 | 見本 | 従業員 | 1
※税扶養開始日(扶養1)・・・具体的な年月日が分からないかつ、2023年の計算をする場合2022/12/1等を入力します。

## 【給与】通勤情報登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | 利用交通機関(通勤1)[公共交通機関:1,車:2,その他:3] | 出発(通勤1) | 到着(通勤1) | 経由1(通勤1) | 経由2(通勤1) | 支給開始年月(通勤1) | 支給間隔(通勤1)[毎月:1,3ヶ月:2,6ヶ月:3,毎日:4] | 支給方法(通勤1)[一括:1,月割:2] | 片道距離(km)(通勤1) | 支給金額(通勤1) | 非課税通勤費(通勤1) | 課税通勤費(通勤1) | 利用交通機関(通勤2)[公共交通機関:1,車:2,その他:3] | 出発(通勤2) | 到着(通勤2) | 経由1(通勤2) | 経由2(通勤2) | 支給開始年月(通勤2) | 支給間隔(通勤2)[毎月:1,3ヶ月:2,6ヶ月:3,毎日:4] | 支給方法(通勤2)[一括:1,月割:2] | 片道距離(km)(通勤2) | 支給金額(通勤2) | 非課税通勤費(通勤2) | 課税通勤費(通勤2) | 利用交通機関(通勤3)[公共交通機関:1,車:2,その他:3] | 出発(通勤3) | 到着(通勤3) | 経由1(通勤3) | 経由2(通勤3) | 支給開始年月(通勤3) | 支給間隔(通勤3)[毎月:1,3ヶ月:2,6ヶ月:3,毎日:4] | 支給方法(通勤3)[一括:1,月割:2] | 片道距離(km)(通勤3) | 支給金額(通勤3) | 非課税通勤費(通勤3) | 課税通勤費(通勤3)
test | 見本 | 従業員 | 2021-12-01 | 1 |  |  |  |  | 2022-01 | 1 | 1 |  | 7600 | 7600
※支給開始年月・・・セル書式設定＞ユーザー定義にて「yyyy/mm」で入力が必要です。

## 【給与】月次給与テスト計算
元のページに戻る
過去の勤怠データもしくはジンジャー勤怠のデータを連携し、テスト計算実行と過去給与データとの整合性を確認します。
No. | タスク | タスク詳細 | 参考① | 参考② | 参考③ | 参考④
1 | 月次給与テスト計算 | ジンジャー勤怠との連携計算等、月次の給与計算を行う際の一連の流れを確認します。 | 給与訂正 |  | 計算処理（勤怠連携）
2 | 過去の勤怠データを登録する | 対象の従業員様を各給与体系毎に約5名～10名ほど選出し、勤務データを登録してください。 | 見本シート |  | インポート方法
3 | ジンジャー給与連携用の勤務データを作成する | 事前に給与設定＞給与運用の設定の変更をお願いします。 ※テスト終了後に、設定を変更しても問題ございません。 |  |  | 設定変更
4 | 勤怠連携を行い給与計算を実行する | ジンジャー勤怠連携を行い、月次の給与計算を行います。 |  |  | 計算方法
5 | 給与データ訂正画面にて計算結果を確認する | ジンジャーで計算した結果がお手元の計算結果と一致するか確認します。 | csv登録
6 | 計算結果と実給与データを比較し勤怠の実績修正や計算式の修正を行う。 | 勤怠データを修正した際は、ジンジャー給与連携用の勤務データの再作成と再連携を行ってください。 給与体系の計算式を修正した場合は、給与データ訂正画面にて再度計算実行を行ってください。 | 勤怠データを修正後再連携する方法 | 所得税が合わない場合
7 | 計算結果の修正を行う。 | 正しい計算結果となるまで、上記1~6を繰り返してください。 | 社会保険料や雇用保険料が自動計算されません。 | 住民税に関係する設定項目はどれですか？

## 【給与】過去給与データのCSV登録手順
元のページに戻る
【推奨】勤怠連携せず支給金額や控除金額などの計算結果をジンジャーにCSV登録する手順
No. | タスク | タスク詳細 | 参考① |  | 参考② | 参考動画
1 | 該当月の新規計算開始 | 計算対象者を選択し、新規計算を実行する 注意点として、給与明細書に累計項目を表示させたい場合は、必ず1月支給分から取り込んでいただきますようお願いいたします。 明細書に表示できる給与計算結果の累計項目は、給与計算＞月次計算を開始した順で計算される仕様のためです。 ※すでに1月支給分以降取り込んでいる場合は、一度計算結果を削除の上、再度1月支給分から順次取り込みください。 ※給与明細に表示できない以外に影響はなく、年末調整時の累計項目にも影響しないため、給与明細書に表示させない場合は、順不同で登録していただいて問題ないです。 | 該当ヘルプページ | 参考動画
2 | 給与計算取り込み用のフォーマットを用意 | 給与データ訂正＞全従業員を選択し一括訂正＞CSVダウンロードにて、データを出力後ダウンロードする。 | 該当ヘルプページ | 参考動画
3 | ダウンロードしたフォーマットを編集 | 不要な項目を列ごと削除し、過去の支給金額や控除金額を該当項目に転記する。 下記注意点をご確認ください。 ※社員番号は必須のため削除せず編集してください。 ※ダウンロードすると全てに0が入った状態で出力され、給与体系にて有効ステータスが無効になっている項目に、「0」等が入力されていると、エラーが発生しインポートできないため、無効になっている項目は空欄にしてください。（置換Ctrl+H等をご利用ください） | 該当ヘルプページ | 参考動画
4 | ファイルのインポート | No.3で作成したファイルをインポートする。 | 該当ヘルプページ | 参考動画
5 | 計算結果の確認 | レポート＞給与レポート＞デフォルトテンプレート＞給与支給控除項目一覧表＞ダウンロードにて、給与支給控除項目一覧表をダウンロードし、結果が合っているかご確認ください。 | 給与レポートを出力する | 参考動画
6 | 上記手順を繰り返し残りの対象月を登録 | No.3で作成したファイルは他月の計算に利用することが可能なため、 新しいファイルとして名前を付けて保存を行い、再利用することを推奨いたします。

## 【経費】初期設定時登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | E-Mail(社用) | 発令年月日(主務) | 所属グループ(主務)[営業部:1,管理部:2] | 役職(主務)[役員:1,部長:2,シニアマネージャー:4,マネージャー:5,リーダー:6,一般:7,パート:8,ジェネラルマネージャー:1111] | ロール（人事）[システム管理者権限:1,人事管理者権限:2,従業員管理者権限:3]
J0001 | 見本 | 従業員 | 2019-01-01 | jinjerAB@sample.com | 2022-04-01 | 1 | 6 | 2
▼インポート時の注意点
①社員番号・・・csvの0落ちの現象防ぐため、頭に0がつかないようにご登録ください。（例：S0001など）
②職場氏名
③入社年月日・・・正しい日付をご登録ください。
④E-mail（社用）・・・管理者の権限を付与する方は必ずご登録ください。
⑤所属＞発令年月日・・・現在の部署・拠点に配属された日をご登録ください。
⑥所属グループ・・・登録いただいたIDを入力ください
⑦役職・・・登録いただいたIDを入力ください。ダッシュボードにも反映されます。
⑧ロール（人事）・・・全機能を使用できる場合は「システム管理者権限」、人事のみ使用できる場合は「人事管理者権限」、従業員登録やインポート、レポート出力の未使用できる場合は「従業員管理者権限」を入力し、その他の従業員は空欄で問題ございません。
⑨ロール（経費）・・・経費の設定等を操作できる管理者には「経費管理者権限」、経費申請を承認のみを行える従業員には「経理承認者権限(編集可)」または「経理承認者権限(編集不可)」、その他の従業員は「経理従業員権限」を付与してください。

## 【経費】振込口座登録用
元のページに戻る
*社員番号 | *職場氏名(氏) | *職場氏名(名) | *入社年月日 | 発令年月日(主務) | 所属グループ(主務)[営業部:1,管理部:2] | 役職(主務)[役員:1,部長:2,シニアマネージャー:4,マネージャー:5,リーダー:6,一般:7,パート:8,ジェネラルマネージャー:1111] | 給与支給種別(銀行振込口座1)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座1) | 振込先支店コード(銀行振込口座1) | 預金種目(銀行振込口座1)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座1) | 口座名義(銀行振込口座1) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座1) | 給与支給種別(銀行振込口座2)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座2) | 振込先支店コード(銀行振込口座2) | 預金種目(銀行振込口座2)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座2) | 口座名義(銀行振込口座2) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座2) | 給与支給種別(銀行振込口座3)[給与:1,賞与:2,経費:3] | 振込先銀行コード(銀行振込口座3) | 振込先支店コード(銀行振込口座3) | 預金種目(銀行振込口座3)[普通預金:1,当座預金:2] | 口座番号(銀行振込口座3) | 口座名義(銀行振込口座3) | 口座名義（フリガナ）(銀行振込口座3) | 給与支給区分[支給する:1,支給しない:2] | 賞与支給区分[支給する:1,支給しない:2] | 課税区分[甲欄:1,乙欄:2,指定税率:3,計算不要:4] | 年末調整区分[年調する:1,年調しない:2] | 寡婦区分[対象外:1,寡婦:2,ひとり親:4] | 障害者区分[対象外:1,一般障害者:2,特別障害者:3] | 勤労学生区分[対象外:1,勤労学生:2] | 未成年者区分[対象外:1,未成年者:2] | 災害者区分[対象外:1,災害者:2] | 外国人区分[対象外:1,外国人:2] | 居住者区分[居住者:1,非居住者:2] | 障害手帳区分[身体障害者手帳:1,療育手帳:2,精神障害者保健福祉手帳:3,戦傷病者手帳:4] | 障害等級 | 給与体系[正社員:1,検証用:102,正社員用:10111,test:5] | 納付先市区町村 | 提出先市区町村 | 納付元会社名[jinjer株式会社:1,jinjer株式会社2:2] | 住民税徴収方法[特別徴収:1,普通徴収:2] | 年税額 | 改定年月日(給与単価) | 給与区分(給与単価)[完全月給:1,日給月給:2,日給:3,時給:4] | 基本給（人事設定）(給与支給単価) | 役職手当（人事設定）(給与支給単価) | 営業手当（人事設定）(給与支給単価) | 家族手当（人事設定）(給与支給単価) | 業務手当（人事設定）(給与支給単価) | 改定年月日(賞与単価) | 社保加入区分[加入:1,未加入:2] | 健康保険証番号 | パート区分[対象外:1,対象（パート）:2,対象（短時間）:3] | 健康保険計算区分[被保険者（対象）:0,75歳以上（対象外）:1,対象外:2] | 介護保険計算区分[対象外:0,第1号被保険者:1,第2号被保険者:2,特定被保険者（徴収）:3] | 厚生年金番号 | 厚生年金計算区分[被保険者（対象）:0,70歳以上（対象外）:1,対象外:2] | 労災保険区分[計算する:1,計算しない:2,計算する（役員）:3] | 雇用保険区分[計算する:1,計算しない:2,計算する（役員）:3] | 報酬月額対象月 | 健康保険標準報酬月額 | 厚生年金標準報酬月額 | 事業所マスタ[1: 本社Ａ]
test | 見本 | 従業員 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 1 | 6 | 1,2,3 | 5 | 1 | 1 | 2569010 | 見本従業員 | ジュウギョウイン | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 新宿区 | 新宿区 | 1 | 2 | 500000 | 2021-12-01 | 2 | 500000 | 10000 |  | 10000 |  | 2021-10-01 | 2 | 1111111111111110000 | 1 | 2 | 0 | 1212112 | 2 | 1 | 1 | 2022-12 | 500000 | 500000 | 1
※口座番号・・・0から始まる番号の場合0落ちしてしまうため、セルを文字列に変更後登録保存してください。

## 【勤怠】テスト時確認事項
元のページに戻る
基本情報 | 打刻方法 | PC
タブレット ※申請は不可
スマホ
打刻機 ※申請は不可
| 打刻種別 | 出退勤
休憩
直行直帰
外出再入
打刻区分名称
|  | STEP１ |  |  | STEP２ |  |  | STEP3 |  |  | STEP４
|  | ログイン～打刻を開始する |  |  | 申請する／承認する |  |  | スケジュール／実績／休暇残数を確認する |  |  | 実績を確定（締め処理）をする
開始予定日 |  | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～
従業員該当者 | [7 empty] | ○○さん、○○部
管理者該当者 |  |  |  |  | 各部の部長 |  |  | ○○さん、○○部 |  |  | ○○さん、○○部
対象者 | デバイス | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要
従業員 （打刻対象従業員） | PC | 従業員画面にログインができる |  |  | 打刻修正申請ができる |  |  | スケジュールを確認できる
|  | 打刻ができる |  |  | 遅刻取消申請ができる |  |  | 勤務実績を確認できる
[5 empty] | 早退取消申請ができる |  |  | 休暇の残日数を確認できる
残業申請ができる
休日休暇申請ができる
休日出勤申請ができる
スケジュール申請ができる
欠勤申請ができる
申請の取り消しができる
| スマホ | ログインができる |  |  | 打刻修正申請ができる |  |  | スケジュールを確認できる
|  | 打刻ができる |  |  | 遅刻取消申請ができる |  |  | 勤務実績を確認できる
|  | （任意）笑顔判定ができる |  |  | 早退取消申請ができる |  |  | 休暇の残日数を確認できる
残業申請ができる
休日休暇申請ができる
休日出勤申請ができる
スケジュール申請ができる
欠勤申請ができる
申請の取り消しができる
| タブレット | ログインができる
打刻ができる
（任意）笑顔判定できる
管理者 （申請承認者／勤怠管理者） | PC | 管理者画面にログインができる |  |  | 申請の承認・否認ができる |  |  | スケジュールを登録できる |  |  | 締め処理ができる
[5 empty] | WF通りに回付されている |  |  | スケジュールを確認できる |  |  | データを出力できる
休暇の残数を確認できる
| スマホ | ログインができる |  |  | 申請の承認・否認ができる

## 【人事評価】テスト時確認事項
元のページに戻る
| STEP１ |  |  | STEP２ |  |  | STEP3 |  |  | STEP４
| 評価シートを作成する |  |  | 評価イベントを作成する |  |  | 評価イベントを開始する |  |  | 評価ステップを進める
開始予定日 | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～ |  |  | 20〇〇/〇/〇～
従業員該当者 | [6 empty] | ○○さん、○○部
管理者該当者 |  |  |  | 各部の部長 |  |  | ○○さん、○○部 |  |  | ○○さん、○○部
対象者 | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要 | 確認事項 | 完了 | 不要
管理者 | 評価シートが想定通りに作られている |  |  | 評価フローが正しく設定されている |  |  | イベントを開始する |  |  | 進捗を確認する
（人事管理者） |  |  |  | 正しい権限が設定されている | [5 empty] | ステップを変更する
|  |  |  | 対象者が正しく設定されている | [5 empty] | リマインドを送付する
評価者が個人名で正しく設定されている
通知メールの登録ができている